Новгородская область Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2019  № 104

д.Перёдки

Об  утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения, Постановлением Администрации сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,  в целях  создания и развития правовых, экономических и организационных механизмов для физического и духовно-нравственного развития личности, укрепления здоровья населения в процессе занятий физической культурой и спортом, Администрация Перёдского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Перёдского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Заместитель Главы Администрации

Перёдского сельского поселения                                            Н.В. Веселова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от 28.10.2019 № 104

Муниципальная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Перёдского сельского поселения

2. Соисполнители муниципальной программы: МАОУСОШ д.Перёдки, «МКБО Перёдский СДК», Починно-Сопкинский СДК, Еремеевский СК, Тухунский СК, иные организации и лица, привлекаемые в порядке, установленном законодательством.

3.	Подпрограммы муниципальной  программы (при наличии):

4.	Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание необходимых условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Увеличение численности людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения сельского поселения, %. | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, % | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Задача 2. Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Увеличение численности людей, принимающих участие в спортивных мероприятиях, чел. | 15 | 15 | 15 |
| 1.3. | Задача 2. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Увеличение количества спортивных площадок, кол. | 1 | - | - |

5.	Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы

6.	Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 2021 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| 2022 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| ВСЕГО |  |  | 15,0 |  | 15,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- популяризация физической культуры и спорта;

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и     спортивных услуг, предоставляемых различным слоям населения;

- повышение качества и результативности процесса физического воспитания в муниципальных   образовательных учреждениях;

- увеличение числа занимающихся в секциях;

- сокращение уровня преступности и правонарушений со стороны подростков и молодежи;

- снижение заболеваемости среди населения.

Характеристика текущего состояния  соответствующей  сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели  развития государственной политики в указанной сфере

Правовую основу для разработки муниципальной программы составляют Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации сельского поселения от 22 октября 2013 года № 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Перёдского сельского поселения, их формирования и реализации».

Настоящая Программа разработана с учетом специфики сельского поселения, позволяющей развивать многие виды физической культуры и массового спорта, и определяет комплекс целей и задач политики сельского поселения на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению развития на своей территории физической культуры и массового спорта.

Программа разработана в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития физической культуры и массового спорта.

Система мероприятий Программы составлена исходя из  анализа состояния  физической культуры и спорта на территории  сельского поселения.

Пути решения проблем занятий физической культурой спортом, предложенные в Программе, направлены на увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям  населения и эффективного использования    возможностей физической культуры и спорта для формирования   здорового образа жизни.

Программа создает основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан и  в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, её военной и политической мощи.

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022  годах составляет  15,0 тыс. рублей.

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств   бюджета Перёдского сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов Перёдского сельского поселения о бюджете Перёдского сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Перёдского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет ответственное должностное лицо Администрации Перёдского  сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации Перёдского  сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с  заместителем Главы администрации Перёдского сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение информации спортивной тематики на сайте Администрации сельского поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании | уполномоченный специалист администрации поселения | 2020-2022 | 1.1.1, 1.1.2. | бюджет поселения | - | - | - |
| 1.2. | Участие учреждений, общественных объединений и средств массовой информации в пропаганде физической культуры и спорта | Администрация поселения, школа, детские сады, ДК | 2020-2022 | 1.1.1, 1.1.2 | -«- | - | - | - |
| 1.3. | Изготовление и вывешивание информационно-рекламной продукции спортивной тематики, с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.1.1, 1.1.2 | -«- | - | - | - |
| 1.4. | Поощрение лучших спортсменов поселения | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.1.1, 1.1.2 | -«- | - | - | - |
| 2. | Задача. Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Проведение спортивных мероприятий на территории поселения: лыжная гонка, посвященная Дню защитника Отечества, пробег, посвященный Дню Победы «Перёдки-Боровичи» и другие мероприятия в соответствии с ежегодным планом | Администрация поселения соисполнители программы | 2020-2022 | 1.2.1 | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2. | Участие сборной команды сельского поселения в спартакиаде сельских поселений Боровичского муниципального района | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.2.1 | -«- | - | - | - |
| 3. | Задача. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание спортивных площадок в населенных пунктах | Администрации поселения | 2020-2022 | 1.3.1 | -«- | - | - | - |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в Перёдском сельском

поселении на 2020-2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |
|  | Размещение информации спортивной тематики в СМИ Участие учреждений, общественных объединений и средств массовой информации в пропаганде физической культуры и спорта | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Изготовление и вывешивание информационно-рекламной продукции спортивной тематики, размещение на официальном сайте Администрации с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Финансирования на данные мероприятия не предусмотрено. |
| 2. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы |  |  |  |
|  | Мероприятия в соответствии с ежегодным планом, принимаемым Администрацией | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расходы на организацию мероприятий по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий включают: лыжную гонку, посвященную Дню защитника Отечества, пробег, посвященный Дню Победы «Перёдки-Боровичи», участие сборной команды сельского поселения в спартакиаде сельских поселений Боровичского муниципального района. Приобретение спортинвентаря, создание спортивных площадок Общий объем финансирования составляет 15,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5,0 тысяч рублей 2021 год – 5,0 тысяч рублей 2022 год – 5,0 тысяч рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Перёдского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта  в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»

Нормативный правовой акт издается в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Перёдского сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации».

Целью Программы является создание необходимых условий  для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.

Для достижения данной цели в рамках реализации Программы будут решены следующие задачи:

- популяризация физической культуры и спорта;

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-оздоровительных и     спортивных услуг, предоставляемых различным слоям населения;

- повышение качества и результативности процесса физического воспитания в муниципальных   образовательных учреждениях;

- увеличение числа занимающихся в секциях;

- сокращение уровня преступности и правонарушений со стороны подростков и молодежи;

- снижение заболеваемости среди населения.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование Программы, составляет 15,0тыс. рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Финансирование муниципальной целевой Программы  «Культура в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы» (далее – Программа) обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование Программы, составляет 15,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 – 5,0 тыс. рублей;

2021 – 5,0тыс. рублей;

2022 – 5,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.