**ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 июня 2019 г. N 235**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2019 - 2025 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новгородской области  от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 30.12.2020 [N 591](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J),  от 27.08.2021 [N 252](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 06.12.2021 [N 432](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B60A5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 19.07.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J),  от 06.12.2022 [N 662](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF18AF01E87231918330B3E9DBDBB5808A53482E0D094B1FE8E3A0A39FE962784C7F04C923C0DA9F30BDBB252E0AB3EMCCEJ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [перечнем](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB40753F832D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA11CD26254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) государственных программ Новгородской области, утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг, Правительство Новгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P57) Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2025 годы" (далее государственная программа).

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA41BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Новгородской области:

от 17.10.2013 [N 267](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DBDB80A55FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О государственной программе Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 28.02.2014 [N 151](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573191BAB60855FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 25.03.2014 [N 186](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573191B9B30F57FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 21.07.2014 [N 388](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573191B7B5085CFA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 29.09.2014 [N 491](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573191B6B70B54FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 18.12.2014 [N 624](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BEB30657FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2016 годы";

от 25.12.2014 [N 651](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BEB70654FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 267";

от 11.03.2015 [N 86](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BDB80956FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2017 годы";

от 24.03.2015 [N 114](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BCB10856FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2017 годы";

от 05.06.2015 [N 243](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BBB60654FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2017 годы";

от 30.07.2015 [N 310](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190BAB70A51FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2017 годы";

от 27.10.2015 [N 420](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190B8B60657FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2017 годы";

от 27.11.2015 [N 461](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573190B7B40854FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 267";

от 08.04.2016 [N 128](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573193BEB10652FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2018 годы";

от 04.08.2016 [N 282](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573193BCB60754FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2018 годы";

от 24.11.2016 [N 416](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573193BAB90E51FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2018 годы";

от 10.02.2017 [N 49](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573193B8B3085DFA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 267";

от 08.09.2017 [N 309](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573192BEB40952FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2019 годы";

от 10.11.2017 [N 395](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573192BDB80B51FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2019 годы";

от 12.01.2018 [N 6](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573192BBB10955FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 267";

от 04.07.2018 [N 325](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573192B8B70851FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы";

от 10.12.2018 [N 582](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DBFB80B56FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы";

от 13.02.2019 [N 67](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DBEB80D52FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 267";

от 15.04.2019 [N 132](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DBDB70A57FA6FDFB7D99EE6B9C1635A7DA8992F86D2A419C86B00ABMFC3J) "О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы".

3. Разместить постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области

А.С.НИКИТИН

Утверждена

постановлением

Правительства Новгородской области

от 24.06.2019 N 235

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новгородской области  от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA41ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 30.12.2020 [N 591](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J),  от 27.08.2021 [N 252](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 06.12.2021 [N 432](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B60A5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 19.07.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J),  от 06.12.2022 [N 662](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) |  |

**Паспорт государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство инвестиционной политики Новгородской области (далее министерство) |
| Соисполнители государственной программы | министерство государственного управления Новгородской области; |
| министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; |
| министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области; |
| администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области (по согласованию); |
| органы местного самоуправления городских поселений Новгородской области (по согласованию); |
| государственное областное автономное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (далее ГОАУ "Агентство развития Новгородской области") (по согласованию); |
| Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию); |
| автономная некоммерческая организация "Туристический офис "Русь Новгородская" (далее АНО "Туристический офис "Русь Новгородская") (по согласованию); |
| деловые объединения Новгородской области (по согласованию); |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" (далее Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого) (по согласованию) |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA51CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA41ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 30.12.2020 [N 591](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA41ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 27.08.2021 [N 252](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA41ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD66254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Цели государственной программы | обеспечение экономического развития Новгородской области в 2019 - 2025 годах; |
| снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA518DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD76254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Задачи государственной программы | формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Новгородской области, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| повышение экспортного потенциала Новгородской области; |
| создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Новгородской области; |
| формирование условий для развития монопрофильных муниципальных образований на территории Новгородской области; |
| обеспечение развития туристского потенциала Новгородской области, повышение качества туристских услуг; |
| внедрение проектного управления в деятельность органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, государственных и муниципальных учреждений; |
| повышение реальных денежных доходов населения; |
| снижение уровня бедности; |
| создание комфортных условий для жизни и труда граждан; |
| увеличение бюджетной обеспеченности до уровня не менее 75 тыс. рублей на жителя области в ценах 2018 года |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022 N 400) | |
| Подпрограммы государственной программы | "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области"; |
| "Развитие малого и среднего предпринимательства"; |
| "Развитие экспортной деятельности в Новгородской области"; |
| "Развитие туристского потенциала Новгородской области"; |
| Развитие системы проектного управления на территории Новгородской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41DDF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022 N 400) | |
| Сроки реализации государственной программы | 2019 - 2025 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA51BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD46254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Объемы и источники финансирования государственной программы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 10923254,3409 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год - 297030,9436 тыс. рублей;  2020 год - 785503,71755 тыс. рублей, в том числе 13235,45489 тыс. рублей <\*>;  2021 год - 2062929,42407 тыс. рублей, в том числе 67344,96371 тыс. рублей <\*>;  2022 год - 3320055,13543 тыс. рублей;  2023 год - 2786513,65528 тыс. рублей;  2024 год - 1579247,76497 тыс. рублей;  2025 год - 91973,7 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 8590026,54628 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 72346,3436 тыс. рублей;  2020 год - 455174,45 тыс. рублей;  2021 год - 1287128,8956 тыс. рублей, в том числе 36462,3 тыс. рублей <\*>;  2022 год - 2822063,23683 тыс. рублей;  2023 год - 2385758,15528 тыс. рублей;  2024 год - 1475581,76497 тыс. рублей;  2025 год - 91973,7 тыс. рублей;  федеральный бюджет - 2257725,0986 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 224684,6 тыс. рублей;  2020 год - 304797,7 тыс. рублей;  2021 год - 725829,4 тыс. рублей;  2022 год - 497991,8986 тыс. рублей;  2023 год - 400755,5 тыс. рублей;  2024 год - 103666,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 75502,69602 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 25531,56755 тыс. рублей, в том числе 13235,45489 тыс. рублей <\*>;  2021 год - 49971,12847 тыс. рублей, в том числе 30882,66371 тыс. рублей <\*>.  --------------------------------  <\*> Средства дорожного фонда Новгородской области предусмотрены в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B70C5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD56254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | обеспечение сбалансированного развития экономики Новгородской области в 2019 - 2025 годах, в том числе повышение инвестиционной привлекательности области, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие международной кооперации и экспорта, развитие туризма, развитие проектной деятельности; |
| достижение заявленных целевых показателей государственной программы |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 19.07.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |

**Подпрограмма**

**"Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской**

**области" государственной программы Новгородской области**

**"Обеспечение экономического развития Новгородской области**

**на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01EDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41CDF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | министерство; |
| министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; |
| министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области; |
| органы местного самоуправления городских поселений Новгородской области (по согласованию); |
| ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 30.12.2020 N 591) | |
| Задачи подпрограммы | создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Новгородской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA018DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FD76254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 7606230,4254 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год - 48114,6732 тыс. рублей;  2020 год - 102874,61755 тыс. рублей, в том числе 13235,45489 тыс. рублей <\*>;  2021 год - 1143184,92446 тыс. рублей, в том числе 67344,96371 тыс. рублей <\*>;  2022 год - 2489241,31019 тыс. рублей;  2023 год - 2287265,6 тыс. рублей;  2024 год - 1457975,6 тыс. рублей;  2025 год - 77573,7 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 7530727,72938 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 48114,6732 тыс. рублей;  2020 год - 77343,05 тыс. рублей;  2021 год - 1093213,79599 тыс. рублей, в том числе 36462,3 тыс. рублей <\*>;  2022 год - 2489241,31019 тыс. рублей;  2023 год - 2287265,6 тыс. рублей;  2024 год - 1457975,6 тыс. рублей;  2025 год - 77573,7 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 75502,69602 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 25531,56755 тыс. рублей, в том числе 13235,45489 тыс. рублей <\*>;  2021 год - 49971,12847 тыс. рублей, в том числе 30882,66371 тыс. рублей <\*>.  --------------------------------  <\*> Средства дорожного фонда Новгородской области предусмотрены в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B70C5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FD46254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение объема частных инвестиций в экономику области к 2026 году - 348,0 млрд. рублей нарастающим итогом;  количество инвестиционных площадок к 2026 году - 50 единиц;  создание к концу 2020 года особой экономической зоны промышленно-производственного типа |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |

**Подпрограмма**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства"**

**государственной программы Новгородской области**

**"Обеспечение экономического развития**

**Новгородской области на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA214DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FDF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | министерство; |
| министерство государственного управления Новгородской области; |
| ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" (по согласованию); |
| Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA515DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | |
| Задачи подпрограммы | финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; |
| нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; |
| обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA31DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED76254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 2136624,87204 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год - 248143,7 тыс. рублей;  2020 год - 654456,4 тыс. рублей;  2021 год - 153046,1856 тыс. рублей;  2022 год - 495656,42145 тыс. рублей;  2023 год - 458250,00002 тыс. рублей;  2024 год - 116972,16497 тыс. рублей;  2025 год - 10100,0 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 696201,97204 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 23459,1 тыс. рублей;  2020 год - 370658,7 тыс. рублей;  2021 год - 16328,3856 тыс. рублей;  2022 год - 204855,12145 тыс. рублей;  2023 год - 57494,50002 тыс. рублей;  2024 год - 13306,16497 тыс. рублей;  2025 год - 10100,0 тыс. рублей;  федеральный бюджет - 1440422,9 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 224684,6 тыс. рублей;  2020 год - 283797,7 тыс. рублей;  2021 год - 136717,8 тыс. рублей;  2022 год - 290801,3 тыс. рублей;  2023 год - 400755,5 тыс. рублей;  2024 год - 103666,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED46254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | ежегодный прирост оборота малых предприятий в среднем на 3,0 %; |
| ежегодный прирост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами средних предприятий на 2,5 %; |
| ежегодный прирост объемов привлеченных кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства в среднем на 10,0 %; |
| деятельность на территории области не менее 10 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса и центров оказания услуг на базе банков |

**Подпрограмма**

**"Развитие экспортной деятельности в Новгородской области"**

**государственной программы Новгородской области**

**"Обеспечение экономического развития**

**Новгородской области на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAD1BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

**Паспорт подпрограммы**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA619DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области

от 27.08.2021 N 252)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | министерство;  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию);  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" (по согласованию);  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" (по согласованию);  деловые объединения Новгородской области (по согласованию);  Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | повышение экспортного потенциала Новгородской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41EDF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 9307,3402 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год - 772,5704 тыс. рублей;  2020 год - 900,0 тыс. рублей;  2021 год - 1618,31401 тыс. рублей;  2022 год - 616,45579 тыс. рублей;  2023 год - 1800,0 тыс. рублей;  2024 год - 1800,0 тыс. рублей;  2025 год - 1800,0 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 9307,3402 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 772,5704 тыс. рублей;  2020 год - 900,0 тыс. рублей;  2021 год - 1618,31401 тыс. рублей;  2022 год - 616,45579 тыс. рублей;  2023 год - 1800,0 тыс. рублей;  2024 год - 1800,0 тыс. рублей;  2025 год - 1800,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419D66254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров по результатам 2025 года - 1894,29 млн. долларов США;  темп роста числа экспортеров в 2025 году - 3,8 %;  повышение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта области в 2025 году до 97,0 %;  объем экспорта Новгородской области по итогам 2025 года - 1952,79 млн. долларов США |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419D56254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |

**Подпрограмма**

**"Развитие туристского потенциала Новгородской области"**

**государственной программы Новгородской области**

**"Обеспечение экономического развития**

**Новгородской области на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA619DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419D16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

**Паспорт подпрограммы**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA618DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 N 241)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | министерство; |
| министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области; |
| министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области; |
| администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области (по согласованию); |
| АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" (по согласованию); |
| ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" (по согласованию); |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA21CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419DF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J)) | |
| Задачи подпрограммы | комплексное развитие туризма: обеспечение развития туристского потенциала Новгородской области за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения региональных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA21BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020 N 375) | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA418D66254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 1161091,70326 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год - 27272,7 тыс. рублей;  2021 год - 765080,0 тыс. рублей;  2022 год - 332040,948 тыс. рублей;  2023 год - 36698,05526 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 343789,50466 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 6272,7 тыс. рублей;  2021 год - 175968,4 тыс. рублей;  2022 год - 124850,3494 тыс. рублей;  2023 год - 36698,05526 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  федеральный бюджет - 817302,1986 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 21000,0 тыс. рублей;  2021 год - 589111,6 тыс. рублей;  2022 год - 207190,5986 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA418D76254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 11010 койко-мест в 2022 году (рост на 18 % к уровню 2018 года) и до 12000 койко-мест в 2025 году (рост на 29 % к уровню 2018 года); |
| к 2023 году функционирование одного туристско-рекреационного кластера на территории Новгородской области; |
| установка 235 знаков туристской навигации к 2022 году: к 2022 году количество региональных туристских продуктов составит 45 маршрутов (рост на 15 % к уровню 2018 года), в 2025 году - 50 маршрутов (рост на 28 % к уровню 2018 года); |
| ежегодно до 2022 года включительно не менее одного регионального туристского продукта (маршрут, программа) включено в программы крупных туристских операторов; |
| к 2022 году количество туристско-информационных центров - 5 единиц; |
| ежегодное представление представителями туристской индустрии Новгородской области туристских возможностей региона не менее чем на четырех российских и зарубежных туристских выставках; |
| к 2022 году внедрение муниципального туристского стандарта Новгородской области во всех муниципальных образованиях Новгородской области; |
| аккредитация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-подводников; |
| количество сотрудников предприятий индустрии гостеприимства и общественного питания, связанных с оказанием услуг туристам, являющихся участниками образовательных мероприятий к 2022 году составит 100 человек, а по итогам 2018 - 2025 годов участниками образовательных мероприятий станут не менее 150 человек; |
| к 2022 году осуществлена реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне); |
| к 2022 году осуществлена реконструкция Ильиной улицы (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне); |
| к 2023 году осуществлена реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA214DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020 N 375) | |

**Подпрограмма**

**"Развитие системы проектного управления на территории**

**Новгородской области" государственной программы**

**Новгородской области "Обеспечение экономического развития**

**Новгородской области на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA418D06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области

от 16.03.2023 N 119)

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области

от 19.07.2022 N 400)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | министерство |
| Задача подпрограммы | внедрение проектного управления в деятельность органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, государственных и муниципальных учреждений |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2025 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA418DE6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников - 10000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2022 год - 2500,0 тыс. рублей;  2023 год - 2500,0 тыс. рублей;  2024 год - 2500,0 тыс. рублей;  2025 год - 2500,0 тыс. рублей;  из них:  областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год - 2500,0 тыс. рублей;  2023 год - 2500,0 тыс. рублей;  2024 год - 2500,0 тыс. рублей;  2025 год - 2500,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA418DF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | использование в своей деятельности органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской области, областными государственными и муниципальными учреждениями автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области; |
| повышение эффективности реализации на территории Новгородской области государственной политики в сфере организации проектной деятельности; |
| повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в сфере проектного управления |

**I. Характеристика текущего состояния, приоритеты**

**и цели государственной политики в сфере обеспечения**

**экономического роста Новгородской области**

Государственная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных для решения задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным [законом](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50F55F132D5BF8092E4BECE3C5F68B9C12285CFBA1DD27702A9F2M1C6J) от 04.04.2019 N 394-ОЗ, с целью снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. В рамках государственной программы предусмотрена реализация мероприятий национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA31CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020 N 241)

**1.1. Инвестиционная деятельность**

В 2021 году организациями всех форм собственности использовано 47,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 89,0 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 2021 году составил 40,5 млрд. рублей, что на 10,0 % меньше, чем в 2020 году.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41BD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

Инвестиционная деятельность в области характеризуется показателями, представленными в таблицах 1 - 3.

Таблица 1 - Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41BD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Значение показателя по годам (%) | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Российская Федерация | 98,5 | 89,9 | 99,8 | 104,8 | 105,4 | 102,1 | 99,9 | 108,6 |
| Северо-Западный федеральный округ | 95,7 | 90,8 | 113,4 | 105,0 | 115,5 | 84,1 | 98,4 | 103,6 |
| Новгородская область | 109,0 | 99,2 | 102,7 | 83,6 | 83,7 | 76,3 | 96,9 | 89,0 |

Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал на душу населения

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51DD06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Значение показателя по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Российская Федерация | 95,2 | 94,9 | 100,6 | 109,1 | 121,1 | 131,7 | 139,2 | 159,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 101,8 | 103,8 | 125,6 | 135,2 | 165,4 | 149,0 | 155,8 | 171,0 |
| Новгородская область | 98,9 | 112,3 | 128,2 | 116,2 | 102,0 | 83,3 | 84,2 | 79,8 |

Таблица 3 - Объем инвестиций в основной капитал за минусом бюджетных средств

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA519D26254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория | Значение показателя по годам (млрд. руб.) | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Новгородская область | 41,5 | 40,0 | 40,5 | 43,3 | 48,3 | 43,6 | 45,0 | 40,5 |

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития области.

Наличие ряда преимуществ в инвестиционном потенциале Новгородской области создает условия для привлечения крупных международных и отечественных компаний к развитию своего бизнеса на территории области.

Инвесторов привлекает выгодное географическое расположение области, которая находится между Москвой и Санкт-Петербургом, имеет близкий доступ к портам, аэропортам и таможенным терминалам.

Новгородская область обладает значительным кадровым потенциалом, отличаясь при этом относительно невысокой стоимостью и высокой квалификацией рабочей силы.

Несмотря на преимущества Новгородской области, необходимо обеспечить сокращение сроков вхождения инвесторов на территорию Новгородской области, создать подготовленные инвестиционные площадки и принять ряд других мер.

На территории области действует инвестиционное законодательство, предусматривающее предоставление инвесторам налоговых льгот в части налога на прибыль организации (льготная ставка 13,5 %), налога на имущество организации (полное освобождение), транспортного налога (50 % от установленной ставки) на 3, 5 и 7 лет в зависимости от объема капитальных вложений.

Государственная поддержка оказывается инвесторам, реализующим стратегические инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, а также проектам с долей нематериальных активов в стоимости проекта не менее 25 процентов.

На территории Новгородской области созданы две территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Новгородская", индустриальный парк, региональные промышленные площадки, технопарк и бизнес-инкубаторы, резиденты и управляющие компании которых могут воспользоваться налоговыми льготами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51BD36254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

Сформирован перечень качественных государственных, муниципальных, а также частных инвестиционных площадок. В настоящее время данная информация является общедоступной и размещена на инвестиционном портале Новгородской области.

Реализация государственной программы позволит повысить инвестиционную активность, качественно улучшить инвестиционный климат Новгородской области и создать благоприятные условия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребности экономики области в инвестициях по приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

**1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства**

В сфере малого и среднего предпринимательства функционируют 21,8 тыс. субъектов, в том числе 8,0 тыс. юридических лиц и 13,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет экономическую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (32,3 % от общего количества), сфере строительства (11,7 %) и сфере транспорта и связи (11,5 %). В сфере обрабатывающих производств сосредоточено 8,5 % предпринимателей, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 5,7 %.

Сумма среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) - 58,6 тыс. человек.

Основными проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса, являются:

недостаточная ресурсная база;

низкая доступность финансовых ресурсов;

высокие арендные ставки на недвижимое имущество;

отсутствие ликвидного залогового имущества для получения кредитных средств;

незначительная доля инновационных и ремесленных предприятий в общем количестве малых и средних предприятий;

слабое использование экспортного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства;

недостаточное развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

недостаточное информирование предпринимателей о нормативной правовой базе, регулирующей предпринимательскую деятельность;

слабое вовлечение молодежи в занятие предпринимательской деятельностью;

низкая активность малых и средних предприятий по продвижению продукции на региональные и международные рынки.

**1.3. Развитие экспортной деятельности**

Экспорт - одно из приоритетных направлений развития экономики региона и значимый ресурс для процветания Новгородской области.

По результатам 2018 года внешнеторговый оборот региона вырос по сравнению с 2017 годом на 23 % и составил 1781,7 млн долл. США. Из этой суммы 1342 млн долл. США приходится на экспорт, что на 27 % больше по сравнению с 2017 годом.

За январь - декабрь 2018 года экспортные поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 25,6 %, в страны СНГ - на 44,3 %. Доля стран дальнего зарубежья в экспорте составила 90 %.

Наблюдаются рост и развитие экспортных отношений Новгородской области с США, Таиландом и Украиной за счет увеличения вывоза удобрений. В свою очередь, из-за сокращения поставок данного товара в Бразилию объем экспорта в эту страну уменьшился.

География экспорта Новгородской области в 2018 году расширилась: число стран-импортеров увеличилось на 9 по сравнению с 2017 годом и составило 94.

В товарной структуре экспорта Новгородский области за 2018 год по всем укрупненным товарным группам, за исключением металлов и изделий из них, наблюдается увеличение стоимостного объема экспорта. Так, стоимостной объем продукции химической промышленности, занимающей около 70 % всего экспорта Новгородской области, увеличился на 26 % по сравнению с 2017 годом. Увеличение экспорта древесины, бумаги и изделий из них, занимающих второе место в экспорте региона, составило 29 %. Стоимостной объем экспорта прочих товаров увеличился на 64 %, заняв третью позицию в экспорте Новгородской области.

На фоне растущего объема экспорта доля несырьевого экспорта повышается. По результатам 2018 года он превысил 1296 млн долл. США, что составляет 96 % экспорта региона. Вместе с тем объемы несырьевого экспорта необходимо наращивать, однако регион испытывает дефицит предприятий, способных занять прочные позиции на международных рынках.

Крупнейших предприятий-экспортеров Новгородской области всего 10 (ПАО "Акрон", ООО "ЮПМ-Кюммене Чудово", ООО "Икеа Индастри Новгород", ООО "Пестовский лесопромышленный комплекс", ООО "Сетново", ООО "Амкор Спешиелти Картонз Новгород", ООО "Хасслахерлес", ООО "ПФК-Сервис", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", ООО "Экко-Рос"). В 2018 году суммарная стоимость их экспортных поставок составила 92 % от общего экспорта Новгородской области.

В целом количество экспортеров в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло с 196 до 215, из которых 154 - субъекты малого и среднего предпринимательства (далее МСП).

Современный этап развития внешней торговли характеризуется повышением активности и вовлеченности в экспортную деятельность МСП. За последние годы они, освоив новые методы и формы международного сотрудничества и внедрив инновационные подходы в производстве и управлении, доказывают свое право на участие во внешнеэкономической деятельности. Увеличение экспортных поставок со стороны МСП - это значимый ресурс для развития Новгородской области.

Другое не менее перспективное направление развития внешнеэкономического потенциала Новгородской области - экспорт услуг, прежде всего туристских. Природные достопримечательности, богатая история и культура региона могут удивлять жителей всех континентов, но пока большинство гостей - россияне. В 2018 году общая численность постояльцев гостиниц Новгородской области превысила 500 тысяч человек, что почти на 100 тысяч больше по сравнению с 2017 годом, однако иностранцев из них было всего 59 тысяч человек.

**1.4. Развитие туристского потенциала**

Сфера туризма признана одной из приоритетных отраслей развития Новгородской области.

Развитие туристского потенциала Новгородской области сосредоточено на формировании туристской инфраструктуры, продвижения региональных туристских продуктов, повышении качества туристских услуг, что будет способствовать увеличению к 2025 году въездного туристского потока (более 800 тысяч туристов в год), повышению вклада туризма в региональную экономику, созданию новых рабочих мест в отрасли.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51BDE6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

Занимая выгодное положение на Северо-Западе России, Новгородская область является одной из наиболее привлекательных территорий с точки зрения развития туризма в России благодаря богатому культурному наследию в сочетании с природными ресурсами.

Оценка туризма как стратегически важного направления развития области, системная работа по информационному продвижению туристского потенциала региона подтверждаются результатами развития сферы туризма за последние годы. Общее количество туристов, размещаемых на гостиничной базе Новгородской области, выросло с 394796 человек в 2016 году до 501186 человек в 2018 году, в том числе российских туристов - с 347604 человек в 2016 году до 442583 человек в 2018 году, иностранных с 47192 в 2016 году до 58603 человек в 2018 году.

Современное состояние туристской отрасли Новгородской области характеризуется следующими показателями: количество коллективных средств размещения - 135; общий номерной фонд - 9661 место; среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц - 45,0 %; объем платных туристских и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению, - 1000,0 млн. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51BDF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

**1.5. Развитие системы проектного управления на территории**

**Новгородской области**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области

от 19.07.2022 N 400)

В 2018 году начата работа по выстраиванию системы проектного управления на территории Новгородской области. Министерство в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB40B50F032D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FD46254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) о министерстве инвестиционной политики Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2017 N 468, реализует полномочия в сфере организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Новгородской области, в том числе осуществляет функции регионального проектного офиса Новгородской области, осуществляет общую координацию реализации национальных и федеральных проектов, формирует и ведет реестр проектов, реализуемых Правительством Новгородской области, органами исполнительной власти Новгородской области в рамках проектного управления. В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB6B00853FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CFA41BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 N 347, управление проектами (программами) и взаимодействие между участниками проектов (программ) осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области.

В 2022 году на территории Новгородской области в рамках реализации 12 национальных проектов реализуются 47 региональных проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD76254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023 N 119)

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации государственной программы**

К рискам реализации государственной программы относятся:

риск сокращения объема частных инвестиций в основной капитал вследствие завершения реализации крупных инвестиционных проектов на территории области, отсутствия площадок, обеспеченных инженерной инфраструктурой, отсутствия стабильно действующих территории опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны, в том числе отсутствия в них инфраструктуры, созданной за счет бюджетных средств;

риски, связанные с социально-экономическими факторами, включая неблагоприятную экономическую ситуацию на рынке, недостаточность местных трудовых ресурсов;

риски, связанные с низкой диверсификацией экспорта Новгородской области;

риски, связанные с несоответствием спроса и предложений в сфере туризма, обострение конкуренции на внутреннем рынке за отечественных туристов между соседними регионами, сжатие рынка международного въездного туризма.

Минимизация рисков реализации государственной программы предполагает:

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

анализ реализации мероприятий государственной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий государственной программы;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий государственной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию государственной программы.

**III. Механизм управления реализацией государственной**

**программы**

Оценку соотношения эффективности реализации государственной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития области и контроль за реализацией государственной программы осуществляет первый заместитель Губернатора Новгородской области, координирующий деятельность министерства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41FD06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 06.12.2022 N 662)

Управление и контроль реализации государственной программы осуществляется на основе плана-графика государственной программы, утвержденного приказом министерства.

Министерство осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий государственной программы;

координацию выполнения мероприятий государственной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий государственной программы, объемов финансирования, механизма реализации государственной программы, исполнителей государственной программы, целевых показателей государственной программы;

составление отчетов о ходе реализации государственной программы и информации о выполнении плана-графика государственной программы в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30955F532D5BF8092E4BECE3C5F68B9C12285CFBA1DD27702A9F2M1C6J) Правительства Новгородской области от 26.07.2013 N 97 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности".

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области как главный распорядитель средств дорожного фонда Новгородской области представляет в министерство отчетность по выполнению мероприятий государственной программы по строительству и (или) реконструкции улично-дорожной сети по форме и в сроки, определенные соглашениями о софинансировании расходов Новгородской области, заключенными между Новгородской областью и некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA21ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 30.12.2020 N 591)

Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области как главный распорядитель средств областного бюджета представляет в министерство отчетность по выполнению мероприятий государственной программы по строительству и (или) реконструкции локально-очистных сооружений, сетей ливневой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения по форме и в сроки, определенные соглашениями о софинансировании расходов Новгородской области, заключенными между Новгородской областью и некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBCB30A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA214DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 30.12.2020 N 591)

**IV. Перечень целевых показателей**

**государственной программы Новгородской области**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD56254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области

от 16.03.2023 N 119)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2018 год) | Значение целевого показателя по годам | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Государственная программа | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 13,8 | 13,5 | 12,8 | 12,0 | 10,5 | 11,5 | 10,8 | 10,1 |
| 2. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области" | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств (нарастающим итогом) | млрд. руб. | 46,7 | 47,0 | 95,0 | 144,5 | 194,5 | 245,5 | 297,5 | 348,0 |
| 2.2. | Количество инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2.3. | Объем прямых иностранных инвестиций в Новгородскую область (нарастающим итогом) | млн. долларов США | 318,0 | 290,0 | 585,0 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа | ед. | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Позиция в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | позиция в рейтинге | 29 | 27 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.6. | Реализация инфраструктурных проектов с привлечением средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" | ед. | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.7. | Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 50 | 297 | 467 | 667 | 898 | 1198 | 1787 |
| 2.8. | Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам резидентов территории опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом) | млрд. руб. | 0,0 | 1,18 | 2,47 | 2,81 | 3,06 | 3,24 | 3,54 | 5,6 |
| 3. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | |
| 3.1. | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на приобретение оборудования | тыс. руб. | 14490,8 | 21000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших прямую финансовую поддержку | ед. | 16 | 15 | 52 | - | 1 | - | - | - |
| 3.3. | Количество проведенных семинаров, встреч, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства области | ед. | 66 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.4. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) от реализации товаров (работ, услуг) | млрд. руб. | 147,6 (2017 год) | 151,5 | 155,4 | 159,4 | - | - | - | - |
| 3.5. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 97,5 (2017 год) | 119,0 | 134,0 | 144,2 | - | - | - | - |
| 3.6. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 113,2 (2017 год) | 113,7 | 123,5 | 130,6 | - | - | - | - |
| 3.7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 22,8 (2017 год) | 23,5 | 24,7 | 24,9 | - | - | - | - |
| 3.8. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 21,2 (2017 год) | 21,2 | 21,4 | 21,6 | - | - | - | - |
| 3.9. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 62,2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |
| 3.10. | Увеличение объемов кредитования субъектов малого предпринимательства к уровню 2018 года | % | 12,246 млрд. руб. | 10,0 | 11,0 | 13,0 | - | - | - | - |
| 3.11. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 20,6 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | - | - | - | - |
| 3.12. | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1,0 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | % | 17,7 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | - | - | - | - |
| 3.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. ед. | 21,6 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | 21,5 |
| 3.14. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1,0 тыс. человек населения | ед. | 36,1 | 38,9 | 40,0 | 40,3 | 40,7 | 41,0 | 41,5 | 41,9 |
| 3.15. | Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, по принципу "одного окна" через многофункциональные центры для бизнеса | ед. | 2321 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 3.16. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников кластеров, получивших поддержку | ед. | 108 | 60 | 60 | 16 | - | - | - | - |
| 3.17. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших поддержку | ед. | 198 | 80 | 15 | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | ед. | 42 | 40 | 40 | 40 | 80 | 85 | 100 | 100 |
| 3.19. | Количество посетителей Центра молодежного инновационного творчества из числа учащихся вузов, школьников и профильных молодых специалистов | чел. | 508 | 280 | 300 | 250 | - | 250 | 250 | 250 |
| 3.20. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 72,2 | 68,3 | 68,9 | 69,5 | 70,2 | 71,0 | 71,5 | 73,0 |
| 3.21. | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,0 | 0,122 | 0,487 | - | - | - | - | - |
| 3.22. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом) | тыс. ед. | 0,0 | 0,036 | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 3.23. | Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,0 | 0,365 | 0,747 | - | - | - | - | - |
| 3.24. | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,0 | 1,996 | 4,112 | - | - | - | - | - |
| 3.25. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | тыс. ед. | 0,347 | 2,055 | 0,857 | 0,311 | 0,215 | 0,258 | 0,31 | - |
| 3.26. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | ед. | 11 | 29 | 55 | - | - | - | - | - |
| 3.27. | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией | ед. | 340 | 366 | 388 | 307 | 333 | 326 | 326 | - |
| 3.28. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0,0 | - | 1,84 | 3,31 | 4,043 | 4,775 | 5,139 | - |
| 3.29. | Количество выданных поручительств региональной гарантийной организацией по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 3.30. | Количество бизнес-инкубаторов | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.31. | Количество технопарков | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3.32. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации | ед. | - | - | 76 | - | - | - | - | - |
| 3.33. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | тыс. руб. | 499796,9 (2019 год) | - | 507256,7 | 450,2356 | 459,6962 | 501,9339 | 506,4101 | - |
| 3.34. | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций | млн. руб. | 0,0 | - | - | 33,5 | 16,8 | 17,6 | 18,3 | - |
| 3.35. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | ед. | 0 | - | - | 34 | 37 | 102 | 102 | - |
| 3.36. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | ед. | 0 | - | - | 487 | 595 | 888 | 1002 | - |
| 3.37. | Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам | млн. руб. | 0,0 | - | - | 4,3 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | - |
| 3.38. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | чел. | 0 | - | - | 32 | 57 | 100 | 117 | - |
| 3.39. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта | ед. | 0 | - | - | 19 | 17 | 15 | 14 | - |
| 3.40. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта | ед. | 0 | - | - | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.41. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом | ед. | 24 (2020 год) | - | - | 42 | 52 | 126 | 207 | - |
| 3.42. | Количество услуг по продвижению товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 3.43. | Количество услуг физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, оказанных в целях заключения ими социальных контрактов | ед. | - | - | - | - | 2540 | 2600 | - | - |
| 3.44. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами промышленного технопарка, накопленным итогом | ед. | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 |
| 4. | Подпрограмма "Развитие экспортной деятельности в Новгородской области" | | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем экспорта услуг | млн. долларов США | 0,0 | 20,4 | 22,1 | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Объем экспорта транспортных услуг | млн. долларов США | 0,0 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | млн. долларов США | 0,0 | 8,7 | 9,8 | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | млн. долларов США | 0,0 | 0,9 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | млн. долларов США | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Внедренный Региональный экспортный стандарт 2.0 | ед. | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Прирост количества компаний - экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году | % | 0,0 | 0,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров | млн. долларов США | 1296,3 | 1361,1 | 1442,7 | 1392,0 | 1530,3 | 1658,5 | 1794,0 | 1894,29 |
| 4.5. | Темп роста числа экспортеров | % | 215 единиц | 4,7 | 3,1 | 2,6 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 3,8 |
| 4.6. | Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта Новгородской области | % | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 96,0 | 96,4 | 96,8 | 97,0 | 97,0 |
| 4.7. | Объем экспорта Новгородской области | млн. долларов США | 1342,0 | 1407,6 | 1490,4 | 1606,3 | 1587,0 | 1709,7 | 1849,4 | 1952,79 |
| 4.8. | Количество экспортеров | ед. | 215 | 225 | 232 | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Количество экспортеров, являющихся субъектами МСП | ед. | 154 | - | - | 151 | 188 | 203 | 219 | 227 |
| 4.10. | Объем несырьевого экспорта субъектов МСП | млн. долларов США | 262,9 (2019 год) | - | - | 355,1 | 397,7 | 445,4 | 494,3 | 520,2 |
| 4.11. | Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта | % | 17,4 (2019 год) | - | - | 27,2 | 30,4 | 34,0 | 37,7 | 39,2 |
| 4.12. | Количество человек, прошедших обучение по программе подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности | чел. | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. | Подпрограмма "Развитие туристского потенциала Новгородской области" | | | | | | | | | |
| 5.1. | Въездной туристский поток | тыс. чел. | 501,2 | 520,0 | 553,3 | 589,7 | 648,6 | 694,9 | 752,5 | 827,6 |
| 5.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа | тыс. чел. | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1900,0 | 2200,0 | 2640,0 |
| 5.3. | Совокупный объем платных услуг населению (туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения), оказанных населению | млн. руб. | 927,2 | 857,4 | 514,0 | 857,4 | 900,3 | 954,3 | 1021,1 | 1123,2 |
| 5.4. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 9330 | 9750 | 10170 | 10590 | 11010 | 11570 | 12130 | 12736,5 |
| 5.5. | Функционирование одного туристско-рекреационного кластера на территории области | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5.6. | Количество установленных знаков туристской навигации (нарастающим итогом) | ед. | 170 | 182 | 218 | 228 | 235 | 242 | 247 | 247 |
| 5.7. | Количество региональных туристских продуктов (нарастающим итогом) | ед. | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 5.8. | Количество включенных региональных туристских маршрутов в программы крупных туроператоров (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5.9. | Количество созданных туристских информационных центров (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.10. | Количество туристских выставок (российских и зарубежных) | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.11. | Количество муниципальных образований, на территории которых внедрен муниципальный туристский стандарт Новгородской области | ед. | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5.12. | Количество аттестованных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.13. | Количество сотрудников предприятий индустрии гостеприимства и общественного питания, связанных с оказанием услуг туристам, являющихся участниками образовательных мероприятий | чел. | 0 | 20 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| 5.14. | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру | млрд. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 1,32 | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.15. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 341,3 | 348,12 | 357,18 | 365,39 | 373,8 | 382,39 | 391,19 | 410,8 |
| 5.16. | Количество потребителей туристского продукта (учащиеся 5 - 9 классов), совершивших путешествие продолжительностью не менее 24 часов подряд | чел. | - | - | - | - | 1438 | - | - | - |
| 5.17. | Количество общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 5.18. | Количество общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги), обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | 0 | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 5.19. | Количество общественных инициатив, направленных на обустройство пляжей на пресных водоемах, формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках, поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.), обеспеченных грантовой поддержкой | ед. | 0 | - | - | - | - | 31 | - | - |
| 5.20. | Количество городских поселений, на территории которых осуществлено проектирование туристского кода центра города | ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5.21. | Количество классифицированных коллективных средств размещения и пляжей | ед. | 0 | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 6. | Подпрограмма "Развитие системы проектного управления на территории Новгородской области" | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля органов исполнительной власти Новгородской области и областных государственных учреждений, участвующих в проектной деятельности, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области и областных муниципальных учреждений, участвующих в проектной деятельности, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3. | Количество организованных и проведенных социологических опросов и исследований с целью определения оценки гражданами реализации региональных проектов на территории Новгородской области | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.4. | Количество работников органов исполнительной власти Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления | чел. | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6.5. | Количество работников органов местного самоуправления Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления | чел. | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.6. | Количество победителей и призеров областного конкурса проектных команд | ед. | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |

**V. Мероприятия государственной программы**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD26254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области

от 16.03.2023 N 119)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Новгородской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Реализация приоритетного регионального проекта "Создание системы "одного окна" для инвестора" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, эффективного взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти области и решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов в рамках "одного окна" в рамках реализации приоритетного регионального проекта "Создание системы "одного окна" для инвестора" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Изучение опыта применения инвестиционного законодательства субъектов Российской Федерации и подготовка проектов областных нормативных правовых актов с учетом данного опыта в сфере инвестиционной деятельности | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Организация работы Совета при Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Ведение базы данных инвестиционных площадок на территории Новгородской области | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на улучшение инвестиционного имиджа области | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Обеспечение сопровождения и продвижения Инвестиционного портала Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Организация регулярного обучения в сфере инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства, развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации работников органов исполнительной власти области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований области | министерство | 2019 - 2023 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 27,8 | 150,0 | 133,7 | 145,25 | 150,0 | - | - |
| 1.1.8. | Предоставление субсидии ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 37772,2 | 52036,5 | 52727,65523 | 77311,92519 | 77573,7 | 67573,7 | 67573,7 |
| 1.1.8.1. | Предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 37772,2 | 52036,5 | 37708,4 | 40278,27519 | 44351,9 | 43351,9 | 43351,9 |
| 1.1.8.2. | Предоставление субсидии на иные цели ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | министерство | 2021 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | - | - | 15019,25523 | 37033,65 | 33221,8 | 24221,8 | 24221,8 |
| 1.1.9. | Организация мониторинга состояния развития конкуренции и конкурентной среды в Новгородской области | министерство | 2019 - 2023 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 196,7 | 299,2 | 157,9 | 204,935 | 300,0 | - | - |
| 1.1.10. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области <1> | министерство | 2019 - 2025 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 9990,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1.1.11. | Предоставление субсидий бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов <5> | министерство  министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  органы местного самоуправления городских поселений Новгородской области | 2020, 2021 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет <6> | - | 14857,35 | 76865,69323 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники <6>, <7> | - | 25531,56755 | 49971,12847 | - | - | - | - |
| 1.1.11.1. | Реконструкция улично-дорожной сети для индустриального парка "Преображение", расположенного в производственной зоне на территории города Боровичи Новгородской области | министерство  министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области | 2020, 2021 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет <8> | - | - | 36462,3 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники <7>, <8> | - | 13235,45489 | 30882,66371 | - | - | - | - |
| 1.1.11.2. | Строительство локально-очистных сооружений и сети наружной ливневой канализации для индустриального парка "Преображение", расположенного в производственной зоне на территории города Боровичи Новгородской области | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  органы местного самоуправления городских поселений Новгородской области | 2020, 2021 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | - | 8257,35 | 29021,17661 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники <7> | - | 8020,18702 | 11280,90897 | - | - | - | - |
| 1.1.11.3. | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения к границам земельного участка по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, местечко Перевалка, индустриальный парк "Преображение" | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  органы местного самоуправления городских поселений Новгородской области | 2020, 2021 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | - | 6600,0 | 11382,21662 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники <7> | - | 4275,92564 | 7807,55579 | - | - | - | - |
| 1.1.12. | Реализация приоритетного регионального проекта "Формирование системы взаимодействия с регионами иностранных государств" | ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 2.1, 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.12.1. | Организация двухсторонних бизнес-миссий делегаций Новгородской области и зарубежных стран для установления В2В-контактов между потенциальными инвесторами и партнерами | ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 2.1, 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.13. | Реализация приоритетного регионального проекта "Формирование в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019, 2021 - 2024 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 128,0 | - | 953266,9974 | 2401579,2 | 2199241,9 | 1380401,9 | - |
| 1.1.13.1. | Создание особой экономической зоны | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 год | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | 128,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.13.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Новгородской области, на осуществление капитальных вложений в находящиеся в собственности указанных юридических лиц объекты инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской области | министерство | 2021 - 2024 годы | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | - | - | 953266,9974 | 2396579,2 | 2199241,9 | 1380401,9 | - |
| 1.1.13.3. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Новгородской области | министерство | 2022 год | 2.1 - 2.8 | областной бюджет | - | - | - | 5000,0 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (договорам лизинга) | министерство | 2019 год | 3.1, 3.2 | областной бюджет | 2100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг | министерство | 2019 год | 3.2 | областной бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ремесленных видов деятельности | министерство | 2019 год | 3.2 | областной бюджет | 900,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров, работ и услуг | министерство | 2020 год | 3.2 | областной бюджет | - | 337,57845 | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на оплату коммунальных и арендных платежей | министерство | 2020 год | 3.2 | областной бюджет | - | 6662,42155 | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей | министерство | 2022 год | 3.2 | областной бюджет | - | - | - | 2500,0 | - | - | - |
| 2.2. | Задача 2. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | министерство | 2019 - 2025 годы | 3.4 - 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Организация и проведение семинаров в городах и районах области для субъектов малого и среднего предпринимательства области по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | министерство | 2019 - 2025 годы | 3.3, 3.4, 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Предоставление субсидии на создание и обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, в том числе услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" <2> | министерство государственного управления Новгородской области | 2019 год | 3.15 | областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. | Реализация приоритетного регионального проекта "Формирование в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2025 годы | 3.30, 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4.1. | Формирование системы частных инфраструктурных площадок для развития бизнеса, включающей бизнес-инкубатор и технопарки | ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  министерство | 2019 - 2025 годы | 3.30, 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях численностью менее 10 тысяч человек | министерство | 2023 год | 3.36 | областной бюджет | - | - | - | - | 15000,0 | - | - |
| 2.3. | Задача 3. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта | министерство | 2019 - 2025 годы | 3.26, 3.40 | областной бюджет | 5884,6 | 6000,0 | 6000,0 | 21464,1 | 16000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 2.3.2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства | министерство | 2019, 2020 годы | 3.16 | областной бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы | министерство | 2019, 2020 годы | 3.17 | областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Предоставление субсидий центрам поддержки предпринимательства для обеспечения их деятельности | министерство | 2019 год | 3.5 - 3.14 | областной бюджет | 1300,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства имущества по льготной ставке арендной платы | министерство | 2019 - 2025 годы | 3.5 - 3.14, 3.18 | областной бюджет | 2063,9 | 649,16597 | 1500,0 | 3810,1606 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 2.3.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества | министерство | 2019, 2020, 2022 - 2025 годы | 3.19 | областной бюджет | 1461,4 | 1600,0 | - | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| 2.3.7. | Реализация региональной составляющей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2019 - 2024 годы | 3.4, 3.6, 3.10, 3.13, 3.18, 3.20 - 3.29, 3.33 - 3.41, 3.44 | федеральный бюджет | 224684,6 | 272878,4 | 136717,8 | 290801,3 | 400755,5 | 103666,0 | - |
| областной бюджет | 6949,2 | 8439,75981 | 4228,3856 | 8993,85467 | 12394,50002 | 3206,16497 | - |
| 2.3.7.1. | Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2019 - 2024 годы | 3.4, 3.10, 3.27, 3.29, 3.33 - 3.36, 3.41 | федеральный бюджет | 80675,7 | 167308,6 | 22518,2 | 30195,0 | 44104,0 | 47272,0 | - |
| областной бюджет | 2495,2 | 5174,55671 | 696,43919 | 933,86599 | 1364,04124 | 1462,02063 | - |
| 2.3.7.1.1. | Предоставление субсидий микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства | министерство | 2019, 2020 годы | 3.4, 3.27 | федеральный бюджет | 40866,1 | 162075,9 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1263,9 | 5012,65671 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.1.2. | Предоставление субсидий региональным гарантийным организациям для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства | министерство | 2019, 2020 годы | 3.10, 3.29, 3.33 | федеральный бюджет | 39809,6 | 5232,7 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1231,3 | 161,9 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.1.3. | Предоставление субсидии центру "Мой бизнес" для оказания услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность | министерство | 2021 - 2024 годы | 3.36, 3.41 | федеральный бюджет | - | - | 16518,2 | 5053,9 | 6680,7 | 6786,1 | - |
| областной бюджет | - | - | 510,87217 | 156,30619 | 206,61959 | 209,87939 | - |
| 2.3.7.1.4. | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | министерство | 2021 - 2024 годы | 3.41 | федеральный бюджет | - | - | 6000,0 | 25141,1 | 37423,3 | 40485,9 | - |
| областной бюджет | - | - | 185,56702 | 777,5598 | 1157,42165 | 1252,14124 | - |
| 2.3.7.1.5. | Предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса | Новгородский фон поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  министерство | 2021 - 2024 годы | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.1.6. | Предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственных микрофинансовых организаций | Новгородский фон поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  министерство | 2021 - 2024 годы | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2. | Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2019 - 2024 годы | 3.25 - 3.27, 3.31, 3.33, 3.39, 3.40 | федеральный бюджет | 139354,1 | 100855,5 | 112465,2 | 257518,5 | 353228,8 | 52971,3 | - |
| областной бюджет | 4310,0 | 3119,4 | 3478,30517 | 7964,4897 | 10924,60208 | 1638,28763 | - |
| 2.3.7.2.1. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях <3> | министерство | 2019, 2020 годы | 3.25 | федеральный бюджет | 1358,0 | 2910,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 42,0 | 90,0 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2.2. | Предоставление субсидий микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях | министерство | 2019, 2020 годы | 3.25 | федеральный бюджет | 42465,7 | 15650,2 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1313,4 | 484,1 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2.3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта | министерство | 2019 - 2024 годы | 3.25, 3.26, 3.39, 3.40 | федеральный бюджет | 42072,0 | 39720,8 | 43779,8 | 39923,6 | 22361,6 | 20375,2 | - |
| областной бюджет | 1301,2 | 1228,5 | 1354,01444 | 1234,75052 | 691,59588 | 630,16083 | - |
| 2.3.7.2.4. | Создание и (или) обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" | министерство | 2019 - 2023 годы | 3.25, 3.26 | федеральный бюджет | 53458,4 | 42574,5 | 18641,2 | 18351,8 | 18448,1 | - | - |
| областной бюджет | 1653,4 | 1316,8 | 576,53196 | 567,58145 | 570,55979 | - | - |
| 2.3.7.2.4.1. | Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" | министерство | 2019 - 2023 годы | 3.25, 3.26 | федеральный бюджет | 53458,4 | 42574,5 | 18641,2 | 18351,8 | 18448,1 | - | - |
| областной бюджет | 1653,4 | 1316,8 | 576,53196 | 567,58145 | 570,55979 | - | - |
| 2.3.7.2.4.2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы (в рамках деятельности центра "Мой бизнес") | министерство | 2019 год | 3.25, 3.26 | федеральный бюджет | 11055,8 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 752,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2.4.3. | Предоставление субсидий центрам поддержки предпринимательства для обеспечения их деятельности (в рамках деятельности центра "Мой бизнес") | министерство | 2019 год | 3.25, 3.26 | федеральный бюджет | 13265,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2.5. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства льготными займами государственной микрофинансовой организации | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.2.6. | Предоставление субсидий региональным гарантийным организациям | министерство | 2021 - 2024 годы | 3.33 | федеральный бюджет | - | - | 50044,2 | 23517,1 | 115632,1 | 32596,1 | - |
| областной бюджет | - | - | 1547,75877 | 727,33299 | 3576,25052 | 1008,1268 | - |
| 2.3.7.2.7. | Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение части затрат по созданию и (или) развитию промышленных технопарков | министерство | 2022, 2023 годы | 3.44 | федеральный бюджет | - | - | - | 175726,0 | 196787,0 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 5434,82475 | 6086,19588 | - | - |
| 2.3.7.3. | Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019, 2020 годы | 3.13, 3.21 - 3.24 | федеральный бюджет | 4654,8 | 4714,3 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 144,0 | 145,8031 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.3.1. | Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства <2> | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019, 2020 годы | 3.13, 3.21 - 3.24 | федеральный бюджет | 4654,8 | 4714,3 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 144,0 | 145,8031 | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.4. | Реализация регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | министерство | 2019, 2020 годы | 3.18, 3.20, 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.4.1. | Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Новгородской области | министерство | 2019, 2020 годы | 3.20, 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.4.2. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Новгородской области субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF18AF01E87231918300F3F92BABB5808A53482E0D094B1EC8E620639FE8A2F81D2A61DD4M6CAJ) от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | министерство | 2019, 2020 годы | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7.5. | Реализация регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2021 - 2024 годы | 3.37, 3.38 | федеральный бюджет | - | - | 1734,4 | 3087,8 | 3422,7 | 3422,7 | - |
| областной бюджет | - | - | 53,64124 | 95,49897 | 105,85671 | 105,85671 | - |
| 2.3.7.5.1. | Предоставление субсидии центру "Мой бизнес" для оказания услуг физическим лицам, применяющим налог "На профессиональный доход" | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2021 - 2024 годы | 3.38 | федеральный бюджет | - | - | 1734,4 | 3087,8 | 3422,7 | 3422,7 | - |
| областной бюджет | - | - | 53,64124 | 95,49897 | 105,85671 | 105,85671 | - |
| 2.3.7.5.2. | Предоставление физическим лицам, применяющим налог "На профессиональный доход", микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.8. | Предоставление субсидий государственным микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство | 2020 год | 3.32 | областной бюджет | - | 342208,16512 | - | - | - | - | - |
| 2.3.9. | Предоставление субсидий государственным микрофинансовым организациям на докапитализацию для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство | 2020 год | 3.32 | федеральный бюджет | - | 8016,6 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 2394,56884 | - | - | - | - | - |
| 2.3.10. | Предоставление субсидий региональным гарантийным организациям на докапитализацию для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | министерство | 2020 год | 3.33 | федеральный бюджет | - | 2902,7 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 867,04026 | - | - | - | - | - |
| 2.3.11. | Предоставление субсидий государственным микрофинансовым организациям на докапитализацию для предоставления займов физическим лицам, применяющим "Налог на профессиональный доход" | министерство | 2021 год | 3.37, 3.38 | областной бюджет | - | - | 4600,0 | - | - | - | - |
| 2.3.12. | Предоставление субсидий государственным микрофинансовым организациям на докапитализацию для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | министерство | 2022 год | 3.27 | областной бюджет | - | - | - | 150000,0 | - | - | - |
| 2.3.13. | Предоставление субсидии центру "Мой бизнес" для оказания услуг по продвижению товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2022 год | 3.42 | областной бюджет | - | - | - | 10000,0 | - | - | - |
| 2.3.14. | Предоставление субсидии центру "Мой бизнес" для оказания консультационных и обучающих услуг физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в целях заключения ими социальных контрактов | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2022, 2023 годы | 3.43 | областной бюджет | - | - | - | 6487,0 | 10000,0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма "Развитие экспортной деятельности в Новгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Повышение экспортного потенциала Новгородской области | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  деловые объединения Новгородской области | 2019 - 2025 годы | 4.2 - 4.12 | областной бюджет | 772,5704 | 900,0 | 1618,31401 | 616,45579 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| 3.1.1.1. | Проведение сплошных и выборочных опросов действующих на территории Новгородской области экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность | министерство | 2019 - 2025 годы | 4.2 - 4.11 | областной бюджет | 94,9 | 100,0 | 87,5 | 66,65625 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.1.2. | Продвижение регионального бренда на внешних рынках | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  деловые объединения Новгородской области | 2019 - 2024 годы | 4.2, 4.4, 4.6 - 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.3. | Установление и развитие отношений с административно-территориальными образованиями государств ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями, органами государственной власти зарубежных стран (использование их информационных каналов для доведения информации о Новгородской области до потенциальных партнеров) | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области"  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  деловые объединения Новгородской области | 2019 - 2024 годы | 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.4. | Организация проведения официальных визитов Губернатора Новгородской области и его заместителей за рубеж с целью продвижения регионального бренда, привлечения иностранных инвестиций в регион, а также поддержки региональных производителей и поставщиков продукции в выходе и укреплении на зарубежных рынках | министерство  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2019 - 2024 годы | 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.5. | Ведение реестра экспортеров | министерство | 2019 - 2025 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.6. | Предоставление субсидий организациям-экспортерам на возмещение части затрат по обучению сотрудников | министерство | 2022 - 2025 годы | 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 | областной бюджет | - | - | - | 106,2 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3.1.1.7. | Предоставление субсидий организациям-экспортерам на возмещение части затрат по первой экспортной поставке | министерство | 2020 - 2025 годы | 4.3, 4.5, 4.7 - 4.11 | областной бюджет | - | 300,0 | 1121,81401 | 144,59954 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3.1.1.8. | Проведение обучающих мероприятий по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2019 - 2024 годы | 4.1.1 - 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 - 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.9. | Разработка и издание информационно-методических материалов по вопросам ведения внешнеторговых операций | министерство | 2019 - 2021 годы | 4.1.1 - 4.1.4, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 | областной бюджет | 177,7 | 200,0 | 110,0 | - | - | - | - |
| 3.1.1.10. | Организация освещения в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, опыта работы успешных региональных экспортеров | министерство | 2019 - 2025 годы | 4.1, 4.1.1 - 4.1.4, 4.2, 4.4 - 4.6, 4.9 - 4.11 | областной бюджет | 500,0 | 300,0 | 299,0 | 299,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.1.1.11. | Формирование и обучение управленческой команды Новгородской области | министерство | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.12. | Внедрение системы "инвестиционный лифт" | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  министерство | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.13. | Участие в мониторинге соответствия Новгородского центра поддержки экспорта требованиям, определяемым Министерством экономического развития Российской Федерации | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.14. | Разработка программы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности | министерство  Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | 2021 год | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.15. | Проведение обучающих мероприятий по программе подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности | министерство  Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2022 - 2024 годы | 4.2, 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.16. | Привлечение иностранных покупателей посредством проведения "дней международного бизнеса", форумов и конференций, рабочих групп, реверсных бизнес-миссий | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.17. | Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Новгородской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.18. | Вывод субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Новгородской области, на экспорт через каналы электронной торговли | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.19. | Популяризация историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли, через средства массовой информации, социальные сети и через другие источники | министерство  Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.20. | Реализация акселерационной программы развития экспорта | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.21. | Разработка и реализация программы менторства в экспорте | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.22. | Проведение регионального этапа конкурса "Экспортер года" | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания)  министерство | 2021 - 2024 годы | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Реализация мероприятий регионального проекта "Экспорт услуг" | министерство | 2019, 2020 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Формирование и продвижение календаря туристских событий Новгородской области, в том числе на иностранных языках | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019, 2020 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Участие в международных туристских выставках в целях представления туристического потенциала Новгородской области на международном уровне | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019, 2020 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Организация работы региональных туристских информационных центров с иностранными туристами | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019, 2020 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Ведение регионального туристского портала Novgorod.travel на иностранных языках | АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019, 2020 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Проведение мониторинга существующих барьеров при экспорте услуг | министерство | 2019, 2020 годы | 4.1, 4.1.1 - 4.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6. | Информирование экспортеров Новгородской области о мерах поддержки экспорта услуг, разработанных на федеральном уровне | министерство | 2019, 2020 годы | 4.1, 4.1.1 - 4.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма "Развитие туристского потенциала Новгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Комплексное развитие туризма: обеспечение развития туристского потенциала Новгородской области за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения региональных туристских продуктов, повышение качества туристских услуг | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Формирование туристской инфраструктуры | министерство | 2019 - 2025 годы | 5.3, 5.4, 5.6 | областной бюджет | - | - | - | - | 6200,0 | - | - |
| 4.1.1.1. | Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2023 год | 5.3, 5.4 | областной бюджет | - | - | - | - | 6200,0 | - | - |
| 4.1.1.1.1. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на технологическое присоединение вновь открывающимся коллективным средствам размещения и организациям общественного питания | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2023 год | 5.3, 5.4 | областной бюджет | - | - | - | - | 1500,0 | - | - |
| 4.1.1.1.2. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение оборудования для коллективных средств размещения и организаций общественного питания | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" | 2023 год | 5.3, 5.4 | областной бюджет | - | - | - | - | 4700,0 | - | - |
| 4.1.1.2. | Установка знаков туристской навигации | министерство  министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская"  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области | 2019 - 2025 годы | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Продвижение Новгородской области в рамках существующих туристских продуктов | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2025 годы | 5.7 - 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.1. | Увеличение количества региональных туристских продуктов | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2025 годы | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.2. | Включение региональных туристских маршрутов в программы крупных туроператоров | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2022 годы | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.3. | Проведение мероприятий, направленных на создание туристско-информационных центров | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019, 2020 годы | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.4. | Участие в туристских выставках | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2025 годы | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3. | Повышение качества туристских услуг | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2025 годы | 5.3, 5.11 - 5.13 | областной бюджет | - | - | - | 10000,0 | 5300,0 | - | - |
| 4.1.3.1. | Внедрение муниципального туристского стандарта Новгородской области во всех муниципальных образованиях | министерство  администрации городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2022 год | 5.11 | областной бюджет | - | - | - | 10000,0 | - | - | - |
| 4.1.3.2. | Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов (переводчиков) | министерство | 2023 год | 5.12 | областной бюджет | - | - | - | - | 300,0 | - | - |
| 4.1.3.2.1. | Изготовление нагрудной идентификационной карты и приобретение электронного носителя для хранения записи аттестационного экзамена экскурсоводов (гидов), гидов (переводчиков) | министерство | 2023 год | 5.12 | областной бюджет | - | - | - | - | 300,0 | - | - |
| 4.1.3.3. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на обучение персонала для коллективных средств размещения и организаций общественного питания | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2023 год | 5.13 | областной бюджет | - | - | - | - | 3000,0 | - | - |
| 4.1.3.4. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню туризма | министерство  АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" | 2019 - 2025 годы | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3.5. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на классифицирование коллективных средств размещения и пляжей | министерство | 2023 год | 5.21 | областной бюджет | - | - | - | - | 2000,0 | - | - |
| 4.1.4. | Создание туристского кластера "Исторический центр Великого Новгорода" | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  администрация городского округа Новгородской области | 2020 - 2022 годы | 5.14, 5.15 | федеральный бюджет | - | 21000,0 | 589111,6 | 200000,0 | - | - | - |
| областной бюджет | - | 6272,7 | 175968,4 | 111973,51 | - | - | - |
| 4.1.4.1. | Предоставление субсидии бюджету городского округа Новгородской области на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров <4> | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  администрация городского округа Новгородской области | 2020 - 2022 годы | 5.14, 5.15 | федеральный бюджет | - | 21000,0 | 589111,6 | 200000,0 | - | - | - |
| областной бюджет | - | 6272,7 | 175968,4 | 111973,51 | - | - | - |
| 4.1.4.1.1. | Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне) | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  администрация городского округа Новгородской области | 2020, 2021 годы | 5.15 | федеральный бюджет | - | 21000,0 | 457839,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | 6272,7 | 136757,12 | - | - | - | - |
| 4.1.4.1.2. | Реконструкция Ильина улицы (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) | министерство  министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  администрация городского округа Новгородской области | 2021 год | 5.14, 5.15 | федеральный бюджет | - | - | 124000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | 37038,96 | - | - | - | - |
| 4.1.4.1.3. | Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала) | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  администрация городского округа Новгородской области | 2021, 2022 годы | 5.14, 5.15 | федеральный бюджет | - | - | 7272,6 | 200000,0 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | 2172,32 | 111973,51 | - | - | - |
| 4.1.5. | Реализация региональной составляющей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" | министерство | 2022, 2023 годы | 5.16 - 5.20 | федеральный бюджет | - | - | - | 7190,5986 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 2876,8394 | 25198,05526 | - | - |
| 4.1.5.1. | Реализация федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" | министерство | 2022, 2023 годы | 5.16 | федеральный бюджет | - | - | - | 7190,5986 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 2876,8394 | 2900,0 | - | - |
| 4.1.5.1.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных услуг в сфере туризма в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере | министерство | 2022, 2023 годы | 5.16 | федеральный бюджет | - | - | - | 7190,5986 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 2876,8394 | 2900,0 | - | - |
| 4.1.5.2. | Реализация федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | министерство | 2023 год | 5.17 - 5.19 | областной бюджет | - | - | - | - | 22298,05526 | - | - |
| 4.1.5.2.1. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение государственной поддержки развития инфраструктуры туризма (грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма) | министерство | 2023 год | 5.17 - 5.19 | областной бюджет | - | - | - | - | 1036,69175 | - | - |
| 4.1.5.2.2. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | министерство | 2023 год | 5.17 - 5.19 | областной бюджет | - | - | - | - | 983,58557 | - | - |
| 4.1.5.2.3. | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (грантовая поддержка общественных инициатив, направленных на обустройство пляжей на пресных водоемах, формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках, поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.)) | министерство | 2023 год | 5.17 - 5.19 | областной бюджет | - | - | - | - | 1582,12577 | - | - |
| 4.1.5.2.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений на обеспечение государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города | министерство | 2023 год | 5.20 | областной бюджет | - | - | - | - | 18695,65217 | - | - |
| 5. | Подпрограмма "Развитие системы проектного управления на территории Новгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Внедрение проектного управления в деятельность органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, государственных и муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Обслуживание автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области | министерство | 2022 - 2025 годы | 6.1, 6.2 | областной бюджет | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.1.2. | Организация обучения работников органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области в сфере проектного управления | министерство | 2022 - 2025 годы | 6.4, 6.5 | областной бюджет | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.1.3. | Организация проведения социологических опросов и исследований с целью определения оценки гражданами реализации региональных проектов на территории Новгородской области | министерство | 2022 - 2025 годы | 6.3 | областной бюджет | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5.1.4. | Организация проведения областного конкурса проектных команд | министерство | 2022 - 2025 годы | 6.6 | областной бюджет | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

--------------------------------

<1> [Правила](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB20B57F832D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419DF6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) предоставления и методика распределения в 2019 - 2023 годах иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по итогам ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области утверждены постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2018 N 617.

<2> Предоставление субсидий на иные цели государственным областным автономным учреждениям.

<3> [Порядок](#P4555) предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях определен в приложении N 1 к государственной программе.

<4> [Порядок](#P4761) предоставления субсидии бюджету городского округа Новгородской области на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров, определен в приложении N 2 к государственной программе.

<5> [Порядок](#P4988) предоставления и распределения субсидий бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов, определен в приложении N 3 к государственной программе.

<6> Включая средства дорожного фонда Новгородской области, предусмотренные в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B70C5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312.

<7> Внебюджетные источники - поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах.

<8> Финансирование реконструкции объекта осуществляется за счет средств дорожного фонда Новгородской области, предусмотренных в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB8B70C5CFA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA01DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312.

**VI. Порядок расчета значений целевых показателей**

**или источники получения информации государственной программы**

**Новгородской области "Обеспечение экономического развития**

**Новгородской области на 2019 - 2025 годы"**

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области

от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA31BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD06254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Государственная программа | | |
| 1.1. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%) | - | данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 2. | Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области" | | |
| 2.1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств (нарастающим итогом) (млрд. руб.) | объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций), за исключением объема бюджетных средств, направленных на увеличение стоимости основных фондов | данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 2.2. | Количество инвестиционных площадок (нарастающим итогом) (ед.) | земельный участок или комплекс объектов недвижимости, соответствующий следующим критериям: расположение вблизи крупных населенных пунктов (административных центров муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа), участок поставлен на кадастровый учет, имеет кадастровый номер, наличие инженерных коммуникаций на площадке | информация органов местного самоуправления об инвестиционных площадках муниципального образования, обращения физических и юридических лиц о включении частных земельных участков, объектов недвижимости в реестр инвестиционных площадок |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA31ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020 N 241) | | | |
| 2.3. | Объем прямых иностранных инвестиций в Новгородскую область (нарастающим итогом) (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 2.4. | Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ед.) | - | постановление Правительства Российской Федерации |
| 2.5. | Позиция в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата (позиция в рейтинге) | - | итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подведенные АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 2.6. | Реализация инфраструктурных проектов с привлечением средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (ед.) | - | данные некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" |
| 2.7. | Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом) (ед.) | - | отчеты резидентов территории опережающего социально-экономического развития |
| 2.8. | Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам резидентов территории опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом) (млрд. руб.) | - | отчеты резидентов территории опережающего социально-экономического развития |
| 3. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | |
| 3.1. | Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на приобретение оборудования (тыс. руб.) | - | данные министерства |
| 3.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших прямую финансовую поддержку (ед.) | - | данные министерства |
| 3.3. | Количество проведенных семинаров, встреч, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства области (ед.) | - | данные министерства |
| 3.4. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) от реализации товаров (работ, услуг) (млрд. руб.) | - | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 3.5. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%) | О = О1 / ИПЦ / О2014 x 100, где: | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| О - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %; |
| О1 - оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по состоянию на отчетный период; |
| ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги (региональный показатель), рассчитанный из данных отчетного и 2014 года: |
| (ИПЦ за 2015 год / 100) (ИПЦ за отчетный год / 100); |
| О2014 - оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах за 2014 год |
| 3.6. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%) | Осмсп = Осмсп1 / ИПЦ / Осмсп2014 x 100, где: | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| Осмсп - оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %; |
| Осмсп1 - оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах за отчетный период; |
| ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги (региональный показатель), рассчитанный из данных отчетного и 2014 года: |
| (ИПЦ за 2015 г. / 100) (ИПЦ за отчетный год / 100); |
| Осмсп2014 - оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах за 2014 г. |
| 3.7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%) | ДЧ = (СЧЮЛ МСП + ЧЗИП) / ЧЗНПК x 100, где: | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| ДЧ - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, %; |
| СЧЮЛ МСП - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) юридических лиц (малых, микро- и средних предприятий); |
| ЧЗИП - численность занятых в бизнесе индивидуальных предпринимателей; |
| ЧЗНПК - общая численность занятого населения |
| 3.8. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) (%) | Добр = Ообр / О x 100, где: | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| Добр - доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), %; |
| Ообр - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности; |
| О - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) |
| 3.9. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок (%) | - | данные министерства |
| 3.10. | Увеличение объемов кредитования субъектов малого предпринимательства к уровню 2018 года (%) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 3.11. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (%) | - | данные министерства |
| 3.12. | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1,0 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) (%) | - | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 3.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. ед.) | - | данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.14. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1,0 тыс. человек населения (ед.) | - | данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 3.15. | Количество услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, по принципу "одного окна", через многофункциональные центры для бизнеса (ед.) | - | данные министерства государственного управления Новгородской области |
| 3.16. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников кластеров, получивших поддержку (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| 3.17. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших поддержку (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| 3.18. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка (ед.) | - | данные министерства |
| 3.19. | Количество посетителей Центра молодежного инновационного творчества из числа учащихся вузов, школьников и профильных молодых специалистов (чел.) | - | отчет субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии |
| 3.20. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. чел.) | - | данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.21. | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, нарастающим итогом (тыс. чел.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| 3.22. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства", нарастающим итогом (тыс. ед.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| 3.23. | Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом (тыс. чел.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| 3.24. | Количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства", нарастающим итогом (тыс. чел.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| 3.25. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", нарастающим итогом (тыс. ед.) | - | данные министерства, отчеты некоммерческих организаций - получателей субсидий |
| 3.26. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| 3.27. | Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| 3.28. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом (млн. чел.) | - | данные управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области |
| 3.29. | Количество выданных поручительств региональной гарантийной организацией по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| 3.30. | Количество бизнес-инкубаторов (ед.) | - | данные министерства, реестр технопарков и бизнес-инкубаторов |
| 3.31. | Количество технопарков (ед.) | - | данные министерства, реестр технопарков и бизнес-инкубаторов |
| 3.32. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации (ед.) |  | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| (п. 3.32 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAD1DDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020  N 375) | | | |
| 3.33. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями (тыс. руб.) |  | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| (п. 3.33 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA41FDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020  N 375) | | | |
| 3.34. | Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций (млн. руб.) | - | данные Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) |
| (п. 3.34 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA11BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.35. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям (ед.) | - | данные Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) |
| (п. 3.35 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA214DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.36. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги (ед.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (п. 3.36 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA31EDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.37. | Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам (млн. руб.) | - | данные Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) |
| (п. 3.37 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCA31ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.38. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения (чел.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (п. 3.38 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAC1CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.39. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| (п. 3.39 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAC18DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.40. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта (ед.) | - | отчет некоммерческой организации - получателя субсидии |
| (п. 3.40 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAC14DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 3.41. | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом (ед.) | - | данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства данные министерства отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (п. 3.41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB10D5DF432D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA419DE6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 3.42. | Количество услуг по продвижению товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (п. 3.42 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA41ED56254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 06.12.2022  N 662) | | | |
| 3.43. | Количество услуг физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, оказанных в целях заключения ими социальных контрактов (ед.) | - | отчет ГОАУ "Агентство развития Новгородской области" |
| (п. 3.43 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA014D26254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 06.12.2022  N 662) | | | |
| 3.44. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами промышленного технопарка, накопленным итогом (ед.) | - | отчет управляющей компании промышленного технопарка - получателя субсидии |
| (п. 3.44 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB30853F232D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA014DE6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 06.12.2022  N 662) | | | |
| 4. | Подпрограмма "Развитие экспортной деятельности в Новгородской области" | | |
| 4.1. | Объем экспорта услуг (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 4.1.1. | Объем экспорта транспортных услуг (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 4.1.2. | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 4.1.3. | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 4.1.4. | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции (млн. долл. США) | - | данные Центрального банка Российской Федерации |
| 4.2. | Внедренный Региональный экспортный стандарт 2.0 (ед.) | - | данные АО "Российский экспортный центр" |
| 4.3. | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году (%) | - | данные АО "Российский экспортный центр" |
| 4.4. | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (млн. долл. США) | - | данные Северо-Западного таможенного управления |
| 4.5. | Темп роста числа экспортеров (%) | - | данные АО "Российский экспортный центр" |
| 4.6. | Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта Новгородской области (%) | - | данные Северо-Западного таможенного управления |
| 4.7. | Объем экспорта Новгородской области (млн. долл. США) | - | данные Северо-Западного таможенного управления |
| 4.8. | Количество экспортеров (ед.) | - | данные АО "Российский экспортный центр" |
| 4.9. | Количество экспортеров, являющихся субъектами МСП (ед.) | - | данные Федерального таможенного управления |
| (п. 4.9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CCAD1ADD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 4.10. | Объем несырьевого экспорта субъектов МСП (млн. долларов США) | - | данные Федерального таможенного управления |
| (п. 4.10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA41CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 4.11. | Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта (%) | (объем экспорта субъектов МСП / объем несырьевого экспорта региона) 100 % | данные Федерального таможенного управления  данные Северо-Западного таможенного управления |
| (п. 4.11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
| 4.12. | Количество человек, прошедших обучение по программе подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности (чел.) | - | данные министерства |
| (п. 4.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CB9B10950FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA414DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021  N 252) | | | |
|  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Развитие туристского потенциала Новгородской области" | | |
| 5.1. | Въездной туристский поток (тыс. чел.) | Т = ТР + ТИ, где: | данные администраций муниципальных образований Новгородской области |
| Т - въездной туристский поток |
| ТР - количество российских туристов |
| ТИ - количество иностранных туристов |
| 5.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс. чел.) | ЭОБЩ = ЭР + ЭИ, где: | данные администраций муниципальных образований Новгородской области, федеральных, государственных и муниципальных музеев |
| ЭОБЩ - количество посетителей объектов экскурсионного показа |
| ЭР - количество российских экскурсантов |
| ЭИ - количество иностранных экскурсантов |
| 5.3. | Совокупный объем платных услуг населению (туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения), оказанных населению (млн. руб.) | - | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| 5.4. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (ед.) | - | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области с учетом данных, полученных по результатам мониторинга в сфере туризма городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA315DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020 N 241) | | | |
| 5.5. | Функционирование одного туристско-рекреационного кластера на территории области (ед.) |  |  |
| 5.6. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA418DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020 N 375 | | |
| [5.6](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество установленных знаков туристской навигации (нарастающим итогом) (ед.) | - | данные министерства |
| [5.7](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество региональных туристских продуктов (нарастающим итогом) (ед.) | - | данные министерства |
| [5.8](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество включенных региональных туристских маршрутов в программы крупных туроператоров (нарастающим итогом) (ед.) | - | данные министерства |
| [5.9](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество созданных туристских информационных центров (нарастающим итогом) (ед.) | - | данные министерства |
| [5.10](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество туристских выставок (российских и зарубежных) (ед.) | - | данные министерства |
| [5.11](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество муниципальных образований, на территории которых внедрен муниципальный туристский стандарт Новгородской области (ед.) | - | данные министерства |
| (в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA314DD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J),  от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319CBFB70A52FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDA41BDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J)) | | | |
| [5.12](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество аттестованных экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51ADE6254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| [5.13](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество сотрудников предприятий индустрии гостеприимства и общественного питания, связанных с оказанием услуг туристам, являющихся участниками образовательных мероприятий (ед.) | - | данные министерства |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDAC1CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020 N 241) | | | |
| [5.14](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (млрд. руб.) | - | данные министерства |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDAC1FDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020  N 241) | | | |
| [5.15](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. чел.) | - | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C11183857319DB6B40A57FA6FDFB7D99EE6B9C163487DF0952F85CDAD1CDD3D51EDA518DBB552E2AF22CF7A8CMBC8J) Правительства Новгородской области от 01.06.2020  N 241) | | | |
| [5.16](consultantplus://offline/ref=2E4EE5A0954FAC039BF194FD08EB7C111838573194BFB50D50F932D5BF8092E4BECE3C5F7AB9992E85CCA51AD16254F8B440D6B64FFCAB38D3788EB9M6C2J). | Количество потребителей туристского продукта (учащиеся 5 - 9 классов), совершивших путешествие продолжительностью не менее 24 часов подряд (чел.) | определяется как суммарное количество исходя из предоставленных юридическими лицами (туроператорами) Новгородской области отчетов с приложением копий актов оказания услуг потребителям туристского продукта в рамках оказания государственной услуги | данные министерства ежемесячные отчеты юридических лиц (туроператоров) Новгородской области |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330930414317E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 5.17. | Количество общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F1330930404E17E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| 5.18. | Количество общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги), обеспеченных грантовой поддержкой (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F133093043461EE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| 5.19. | Количество общественных инициатив, направленных на обустройство пляжей на пресных водоемах, формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках, поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.), обеспеченных грантовой поддержкой (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F133093043461AE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| 5.20. | Количество муниципальных образований, на территории которых осуществлено проектирование туристского кода центра города (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F1330930434616E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| 5.21. | Количество классифицированных коллективных средств размещения и пляжей (ед.) | - | данные министерства |
| (п. 5.21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F133093043471CE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 16.03.2023  N 119) | | | |
| 6. | Подпрограмма "Развитие системы проектного управления на территории Новгородской области" | | |
| (п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330931404518E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022 N 400) | | | |
| 6.1. | Доля органов исполнительной власти Новгородской области и областных государственных учреждений, участвующих в проектной деятельности, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области (%) | определяется как отношение количества органов исполнительной власти Новгородской области и областных государственных учреждений, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области, к общему количеству органов исполнительной власти Новгородской области и областных государственных учреждений, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий региональных проектов, приоритетных региональных проектов (программ), ведомственных региональных проектов (программ), кластерных проектов, пилотных проектов | данные министерства |
| (п. 6.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330931404516E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 6.2. | Доля органов местного самоуправления Новгородской области и областных муниципальных учреждений, участвующих в проектной деятельности, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области (%) | определяется как отношение количества органов местного самоуправления Новгородской области и областных муниципальных учреждений, использующих в своей деятельности автоматизированную информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области, к общему количеству органов местного самоуправления Новгородской области и областных муниципальных учреждений, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий региональных проектов, приоритетных региональных проектов (программ), ведомственных региональных проектов (программ), кластерных проектов, пилотных проектов | данные министерства |
| (п. 6.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F133093140421CE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 6.3. | Количество организованных и проведенных социологических опросов и исследований с целью определения оценки гражданами реализации региональных проектов на территории Новгородской области (ед.) | определяется как суммарное количество организованных и проведенных социологических опросов и исследований с целью определения оценки гражданами реализации региональных и приоритетных региональных проектов на территории Новгородской области | данные министерства |
| (п. 6.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330931404218E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 6.4. | Количество работников органов исполнительной власти Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления (чел.) | определяется как суммарное количество работников органов исполнительной власти Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления | данные министерства |
| (п. 6.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F133093140431EE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 6.5. | Количество работников органов местного самоуправления Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления (чел.) | определяется как суммарное количество работников органов местного самоуправления Новгородской области, прошедших обучение в сфере проектного управления | данные министерства |
| (п. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F133093140431AE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |
| 6.6. | Количество победителей и призеров областного конкурса проектных команд (ед.) | определяется как суммарное количество победителей и призеров областного конкурса проектных команд | данные министерства |
| (п. 6.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330931404316E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022  N 400) | | | |

Приложение N 1

к государственной программе

Новгородской области

"Обеспечение экономического

развития Новгородской области

на 2019 - 2025 годы"

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ**

**ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ОБРАЗОВАНИЯХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новгородской области  от 01.06.2020 [N 241](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08F36743CE498EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931484314B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F1330930434717E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J)) |  |

1. Настоящий Порядок принят в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651703AEBF8F3D7B6EBBC7B6E248A517BBE1200E359171FE395D61051312EDA7318343D6F00848NCC9J), [179](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651703AEBF8F3D7B6EBBC7B6E248A517BBE1200E369071FE3A093B15175BB8A92F8059C8F61648CA1BN3C8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов области в 2019 - 2020 годах на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях (далее субсидии), критерии отбора муниципальных районов области для предоставления субсидий и методику расчета субсидий.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета областному бюджету, предоставляемые в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651700AABD8F387B6EBBC7B6E248A517BBF320563A9071E2320D2E43461DNECEJ) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

2. Органом, уполномоченным на распределение и предоставление субсидий, является министерство инвестиционной политики Новгородской области (далее министерство).

3. Критерием отбора муниципальных районов области для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального района области монопрофильного муниципального образования.

4. Целью предоставления и расходования субсидий является поддержка развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях путем осуществления мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ (подпрограмм).

5. Субсидии предоставляются и расходуются при соблюдении следующих условий:

5.1. Наличие муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании на текущий финансовый год (далее муниципальная программа), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

5.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального района области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района области, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета;

5.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение).

6. Администрации муниципальных районов области представляют в министерство [заявления](#P4647) о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются:

заверенная выписка из муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании;

заверенная копия муниципального правового акта, утверждающего муниципальную программу, содержащую мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании;

заверенная выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи бюджета) муниципального района области, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципального района области, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета.

7. Срок представления заявления и документов, предусмотренных [пунктом 6](#P4575) настоящего Порядка, устанавливается приказом министерства. Приказ министерства размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Министерство принимает заявления с прилагаемым пакетом документов и регистрирует их в журнале регистрации в день поступления.

9. Не позднее третьего рабочего дня со дня окончания приема заявлений министерство:

осуществляет рассмотрение представленных заявлений и прилагаемых документов;

принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в случаях:

несоблюдения условий, предусмотренных [подпунктами 5.1](#P4572), [5.2](#P4573) настоящего Порядка;

несоблюдения критерия, предусмотренного [пунктом 3](#P4569) настоящего Порядка;

неполного представления документов, указанных в [пункте 6](#P4575) настоящего Порядка;

представления заявления с нарушением срока, установленного в приказе министерства.

11. Министерство ежегодно утверждает своим приказом перечень мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, на реализацию которых могут быть направлены средства предоставляемых субсидий.

12. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления субсидий, а также их распределение между муниципальными районами области утверждаются областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

13. Объем софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета составляет 98 %.

14. Средства на предоставление субсидий распределяются между муниципальными районами области по следующей методике:

S = F / O, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S | - | объем субсидии бюджету муниципального района области; |
| F | - | объем средств, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ; |
| O | - | количество заявок администраций муниципальных районов области, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий. |

15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с администрациями муниципальных районов области соглашения.

16. Министерство заключает с Администрацией муниципального района области соглашение о предоставлении субсидии, которое подготавливается (формируется) и заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, аналогичной установленной Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651707AEBF87397B6EBBC7B6E248A517BBE1200E3E9479A8634D654C461CF3A42B9D45C8F0N0CBJ) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 (далее Правила), и должно содержать в том числе условия, указанные в [подпункте "л(1)" пункта 10](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651707AEBF87397B6EBBC7B6E248A517BBE1200E369575F7665874144B1FEEBA2F8759CAF20AN4C9J) Правил.

Министерство заключает соглашение с Администрацией муниципального района области не позднее тридцатого дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного между Правительством Новгородской области и Министерством экономического развития Российской Федерации.

17. В случае отказа от подписания соглашения министерство своим приказом отменяет принятое решение о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного отказа.

В случае отмены принятого решения о предоставлении субсидии министерство направляет Администрации муниципального района области уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

18. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований Новгородской области.

19. Администрация муниципального района области представляет отчеты об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

20. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется посредством мониторинга достижения целевых [показателей](#P4709) результативности предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

21. В случае если Администрацией муниципального района области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с [пунктами 18](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093040421DE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) - [21](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F1330930414E1AE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 612 (далее Порядок формирования).

22. В случае если Администрацией муниципального района области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения уровня софинансирования за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального района области в бюджете муниципального района области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района области в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с [пунктом 27](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F1330930404219E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Порядка формирования.

23. Основания и порядок освобождения Администрации муниципального района области от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 21](#P4614), [22](#P4615) настоящего Порядка, определены [пунктом 23](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F1330930414F17E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Порядка формирования.

24. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным районом области условий ее предоставления (расходования), в том числе невозврата муниципальным районом области средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 18](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093040421DE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J), [27](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F1330930404219E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Порядка формирования, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального района области не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

25. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности в субсидиях, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального района области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

26. Контроль за соблюдением муниципальными районами области условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления субсидий бюджетам

муниципальных районов области

на поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

в рамках реализации муниципальных

программ (подпрограмм) развития

малого и среднего предпринимательства

в монопрофильных муниципальных образованиях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Министерство инвестиционной политики Новгородской области | | | | |
| от |  | | | |
|  | (полное наименование заявителя) | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ЗАЯВЛЕНИЕ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (наименование муниципального района области) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (юридический адрес Администрации муниципального района области) | | | | | | | | |
| просит предоставить субсидию на поддержку субъектов малого и среднего | | | | | | | | |
| предпринимательства |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (наименование монопрофильного муниципального образования) | | | | | | | | |
| в рамках реализации |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | , |
| (наименование муниципальной программы (подпрограммы)) | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| (реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена  муниципальная программа) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (предполагаемая сумма расходов бюджета муниципального района  области на реализацию мероприятий муниципальной программы  (подпрограммы) (тыс. рублей)) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (реквизиты нормативного правового акта представительного  органа муниципального района о бюджете муниципального  района) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (ответственный сотрудник, контактные данные) | | | | | | | | |
| Перечень прилагаемых документов: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. | | | | | | | | |
| Достоверность представленной информации гарантирую. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Глава муниципального района области | |  |  | | |  | И.О.Фамилия | |
|  | | МП | (подпись) | | |  |  | |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления субсидий бюджетам

муниципальных районов области

на поддержку субъектов малого

и среднего предпринимательства

в рамках реализации муниципальных

программ (подпрограмм) развития

малого и среднего предпринимательства

в монопрофильных муниципальных образованиях

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии | | Итоговое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии | Срок достижения итогового целевого показателя результативности предоставления субсидии |
| 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | ед. | 1 | 3 | 4 | 2021 год |
| 2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | ед. | 1 | 2 | 3 | 2021 год |
| 3. | Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 2021 год |

Приложение N 2

к государственной программе

Новгородской области

"Обеспечение экономического

развития Новгородской области

на 2019 - 2025 годы"

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**(РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ОКУПАЕМОСТИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ В СУБЪЕКТАХ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08F36743CE498EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931484014B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области  от 01.06.2020 N 241,  в ред. постановлений Правительства Новгородской области  от 10.08.2020 [N 375](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E3F773CE198EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931414E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J), от 27.08.2021 [N 252](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931404514B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J), от 19.07.2022 [N 400](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330930414316E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J),  от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F1330930434717E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J)) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидии бюджету городского округа Новгородской области на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристических кластеров, в рамках государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 24.06.2019 N 235 (далее субсидия, государственная программа).

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета областному бюджету, предоставляемые в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651700AABD8F387B6EBBC7B6E248A517BBF320563A9071E2320D2E43461DNECEJ) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

2. Субсидия предоставляется за счет средств федерального и областного бюджетов бюджету городского округа Новгородской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию туристского кластера "Исторический центр Великого Новгорода". Использование субсидии на иные цели не допускается.

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по созданию туристского кластера "Исторический центр Великого Новгорода";

заключение соглашения между Администрацией Великого Новгорода (далее Администрация) и министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области (далее министерство) о предоставлении субсидии (далее соглашение);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E3F773CE198EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931414E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 10.08.2020 N 375)

наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) городского округа Новгородской области средств в размере не менее 0,01 % от общего объема средств, указанных в соглашении;

наличие гарантийного письма Администрации, согласованного с представительным органом городского округа Новгородской области, об осуществлении дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию;

представление в министерство ежеквартально подписанной отчетности по формам и в сроки:

сведения о ходе строительства строек и объектов, форма N С-2 (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

справки о стоимости выполненных работ и затрат по объектам капитального строительства, форма N КС-3, заверенная копия (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

акты о приемке выполненных работ, форма N КС-2, заверенная копия (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

реестр платежных поручений, один экземпляр, заверенная копия (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

отчет о выполнении мероприятий (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

По итогам года отчетность представляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:

наличие утвержденной проектно-сметной документации в отношении объектов, входящих в туристский кластер "Исторический центр Великого Новгорода";

наличие письма Администрации, подтверждающего обязательство по обеспечению 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за строительством (реконструкцией) объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

5. Распределение субсидий бюджету городского округа Новгородской области утверждается областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

6. Органом, уполномоченным на предоставление субсидии, является министерство.

7. Для получения субсидии Администрация представляет в министерство заявку на предоставление субсидии (далее заявка) не позднее 8 июля текущего года.

К заявке прилагаются следующие документы:

заверенная копия утвержденной муниципальной программы;

копия заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству (реконструкции) объектов, входящих в туристский кластер "Исторический центр Великого Новгорода" (прошивается отдельно от заявки и скрепляется печатью Администрации);

выписка из бюджета (сводной бюджетной росписи) городского округа Новгородской области;

гарантийное письмо Администрации, согласованное с представительным органом городского округа Новгородской области, об осуществлении дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию;

письмо Администрации, подтверждающее обязательство по обеспечению 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за строительством (реконструкцией) объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

8. Заявка с прилагаемыми документами, указанными в [пункте 7](#P4796) настоящего Порядка, должна быть подписана Главой городского округа Новгородской области, прошита и скреплена печатью Администрации, содержать информацию об общем размере средств, объеме запрашиваемой суммы субсидии.

9. Министерство:

9.1. Регистрирует заявку в день ее поступления с использованием системы электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области;

9.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки проверяет полноту и правильность оформления представленных документов и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 10](#P4813) настоящего Порядка, которое оформляется приказом министерства;

9.3. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет почтовым отправлением в адрес Администрации:

копию приказа о предоставлении субсидии, заверенную министерством, и проект соглашения о предоставлении субсидии (в случае принятия решения о предоставлении субсидии);

копию приказа об отказе в предоставлении субсидии, заверенную министерством (в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии);

9.4. Заключает соглашение до 1 сентября текущего года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее система "Электронный бюджет") по форме, аналогичной установленной Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651707AEBF87397B6EBBC7B6E248A517BBE1200E3E9479A8634D654C461CF3A42B9D45C8F0N0CBJ) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 (далее Правила), которое должно содержать в том числе условия, указанные в [подпункте "л(1)" пункта 10](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651707AEBF87397B6EBBC7B6E248A517BBE1200E369575F7665874144B1FEEBA2F8759CAF20AN4C9J) Правил;

9.5. В случае принятия решения о предоставлении субсидии перечисляет Администрации финансовые средства в порядке и сроки, установленные в соглашении.

В составе документов, подтверждающих выполнение этапов работ, представляются справки об объеме и стоимости выполненных работ с приложением в качестве информационных материалов копий справок о стоимости выполненных работ и затрат (оформленных по унифицированной [форме N КС-3](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651105AFBD84342664B39EBAE04FAA48ACE66902379070F936026410024AE0A42C9D47CCEC0A4AC8N1CAJ), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100).

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в случаях:

нарушения срока подачи заявки, установленного [пунктом 7](#P4796) настоящего Порядка;

несоблюдения условий предоставления и расходования субсидии, установленных во [втором](#P4779), [четвертом](#P4782), [пятом абзацах пункта 3](#P4783) настоящего Порядка;

несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в [пунктах 7](#P4796), [8](#P4803) настоящего Порядка.

10-1. Администрация вправе отказаться от получения субсидии путем направления в министерство соответствующего письменного уведомления.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом министерства, о чем уведомляет Администрацию путем направления почтового отправления или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения данного уведомления.

(п. 10-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931404214B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

11. Субсидия предоставляется бюджету городского округа Новгородской области при условии заключения соглашения в срок, установленный [подпунктом 9.4](#P4810) настоящего Порядка.

11-1. Предельный уровень софинансирования объема расходных обязательств городского округа Новгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, устанавливается в размере не более 99,9 %.

(п. 11-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931404214B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

12. Перечисление субсидии осуществляется на единые счета, открытые в Федеральном казначействе для учета поступлений и для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет городского округа Новгородской области, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления финансовых средств на счет министерства.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931404E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

13. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии городским округом Новгородской области к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434614B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

14. Не использованная на 1 января текущего финансового года субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидии, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета городского округа Новгородской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанной субсидии.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434414B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

15. Результат использования субсидии устанавливается соглашением.

Оценка эффективности результатов использования субсидии осуществляется министерством путем сравнения установленных значений результата использования субсидии и значений данного результата, фактически достигнутых по итогам отчетного периода.

Результаты использования субсидии с указанием значений, которые должны быть достигнуты в целом по Новгородской области в результате предоставления субсидии, определены в приложении к настоящему Порядку.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434314B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F713BEE96B0B517F511EEA1600863D336F1330930414316E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правительства Новгородской области от 19.07.2022 N 400 действие п. 16 приостановлено до 01.01.2023. |  |

16. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению значений результатов использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет до 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vсубсидии | - | размер субсидии, предоставленной бюджету городского округа Новгородской области в отчетном финансовом году; |
| k | - | коэффициент возврата субсидии; |
| m | - | количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | | |
| n | - | общее количество результатов использования субсидии. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | | |

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета городского округа Новгородской области в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету городского округа Новгородской области в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Di | - | индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | | |

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность предоставления субсидии, по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

Di = 1 - Ti / Si, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ti | - | фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату; |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | | |
| Si | - | плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением; |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252) | | |

для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность предоставления субсидии, по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

Di = 1 - Si / Ti

В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства (далее график), и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 % объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, по которым допущено нарушение графика, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из бюджета городского округа Новгородской области в доход областного бюджета до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если Администрацией не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены.

В случае одновременного нарушения Администрацией предусмотренных соглашением обязательств по достижению значений результатов использования субсидии и по соблюдению графика выполнения мероприятий, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование расходов по развитию комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера, определенный в соответствии с [шестым абзацем](#P4854) настоящего пункта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434E14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

Основанием для освобождения Администрации от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

17. Если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа Новгородской области на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 2](#P4777) настоящего Порядка, не обеспечивает уровень софинансирования из областного бюджета, то размер субсидии, предоставляемой бюджету городского округа Новгородской области, подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

18. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку

предоставления субсидии бюджету

городского округа Новгородской области

на софинансирование строительства

(реконструкции) объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости, входящих в состав

инвестиционных проектов по созданию

в субъектах Российской Федерации

туристических кластеров

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931434F14B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области  от 27.08.2021 N 252) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата использования субсидии | Единица измерения | Значение результата использования субсидии по годам | | | Итоговое значение результата использования субсидии | Срок достижения результата использования субсидии |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 199,92 | 204,52 | 209,22 | 209,22 | 2022 год |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники) | млрд. руб. | 0,05 | 1,32 | 0,42 | 1,79 | 2022 год |
| 3. | Реализованный проект по реконструкции набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне) | ед. | - | 1 | - | 1 | 2021 год |
| 4. | Реализованный проект по реконструкции Ильина улицы (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) | ед. | - | 1 | - | 1 | 2021 год |
| 5. | Реализованный проект по реконструкции набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала) | ед. | - | - | 1 | 1 | 2022 год |

Приложение N 3

к государственной программе

Новгородской области

"Обеспечение экономического

развития Новгородской области

на 2019 - 2025 годы"

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ**

**ПОСЕЛЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ**

**ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Новгородской области  от 27.08.2021 [N 252](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931424714B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J), от 16.03.2023 [N 119](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F753BE39BB0B517F511EEA1600863D336F1330930434717E6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J)) |  |

1. Настоящий Порядок принят в соответствии со [статьями 139](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651703AEBF8F3D7B6EBBC7B6E248A517BBE1200E359171FE395D61051312EDA7318343D6F00848NCC9J), [179](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651703AEBF8F3D7B6EBBC7B6E248A517BBE1200E369071FE3A093B15175BB8A92F8059C8F61648CA1BN3C8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели предоставления и условия предоставления и расходования из областного бюджета субсидий бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов (далее субсидии), критерии отбора муниципальных образований - городских поселений Новгородской области (далее городские поселения) для предоставления субсидий и методику распределения субсидий.

Субсидии предоставляются бюджетам городских поселений за счет средств областного бюджета, включая средства, поступившие от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (далее Фонд) в соответствии с соглашением с Фондом о софинансировании расходов Новгородской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в соответствующем монопрофильном муниципальном образовании (далее Соглашение с Фондом).

2. Органом, уполномоченным на распределение и предоставление субсидий, является:

министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области (далее министерство) - в случае, если субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции локально-очистных сооружений, сетей ливневой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (далее объекты инженерной инфраструктуры);

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области - в случае, если субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции улично-дорожной сети (далее объекты транспортной инфраструктуры), предусмотренных в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E38773AEF98EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320930454614B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312.

3. Критериями отбора городских поселений для предоставления субсидий (за исключением субсидий на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры) являются:

включение городского поселения в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации;

наличие Соглашения с Фондом, заключенного в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в городском поселении.

4. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки моногородам при исполнении расходных обязательств по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, в рамках реализации следующих мероприятий государственных программ Новгородской области, направленных на модернизацию экономики моногородов:

строительство и (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

строительство и (или) реконструкция объектов транспортной инфраструктуры (субсидии на реализацию указанного мероприятия предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и методикой распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренным государственной [программой](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E38773AEF98EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320930454614B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 N 312).

5. Субсидии предоставляются и расходуются (за исключением субсидий на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры) при соблюдении следующих условий:

5.1. Наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей реализацию на территории соответствующего городского поселения мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногорода, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее муниципальная программа);

5.2. Наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) городского поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства городского поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер субсидии, планируемой к предоставлению из областного бюджета;

5.3. Наличие гарантийного письма Администрации городского поселения либо, в случае если в соответствии с [частью 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A9AEC8217A1651700A5BC8E3B7B6EBBC7B6E248A517BBE1200E369072FF3A093B15175BB8A92F8059C8F61648CA1BN3C8J) Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация городского поселения не образуется, Администрации муниципального района, исполняющей полномочия Администрации городского поселения, претендующего на получение субсидии (далее заявитель, получатель субсидии), согласованного с представительным органом городского поселения, об осуществлении дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию;

5.4. Заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение) в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F1330930404E1DE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, утвержденных постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 612 (далее Правила формирования).

6. Предельный уровень софинансирования объема расходных обязательств городского поселения, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (за исключением субсидий на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры), устанавливается в размере 99 %.

7. Субсидии (за исключением субсидий на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов транспортной инфраструктуры) распределяются между бюджетами городских поселений по следующей методике:

Si = V / Mn x Mi, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si | - | размер субсидии, причитающийся бюджету i-го городского поселения; |
| V | - | общий объем средств субсидий, предусмотренный для городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов; |
| Mn | - | суммарная стоимость мероприятий, указанных в муниципальных программах городских поселений по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов; |
| Mi | - | стоимость расходов на реализацию мероприятий городского поселения по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов, согласно заявлению городского поселения о предоставлении субсидии. |

8. Заявитель представляет в министерство следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии с указанием наименований мероприятий и объектов инженерной инфраструктуры, планируемых к софинансированию (далее заявление);

заверенную копию утвержденной муниципальной программы;

заверенную выписку из бюджета (сводной росписи бюджета) городского поселения, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского поселения, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших от Фонда;

гарантийное письмо заявителя, согласованное с представительным органом городского поселения, об осуществлении дополнительных расходов в случае их возникновения, в том числе в связи с увеличением сметной стоимости строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета в полном объеме, необходимом для введения объекта капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию.

9. Министерство инвестиционной политики Новгородской области письменно информирует заявителя о заключении Соглашения с Фондом в течение 10 рабочих дней со дня его заключения, после чего заявление и другие документы, предусмотренные [пунктом 8](#P5033) настоящего Порядка, представляются заявителем в министерство не позднее чем по истечении 120 дней со дня заключения Соглашения с Фондом.

10. Министерство принимает документы, предусмотренные [пунктом 8](#P5033) настоящего Порядка, регистрирует их в журнале регистрации в день поступления и не позднее десятого рабочего дня со дня поступления указанных документов рассматривает представленные документы, проверяет городские поселения на соответствие критериям отбора, предусмотренным [пунктом 3](#P5004) настоящего Порядка, и условиям предоставления и расходования субсидий, предусмотренным [подпунктами 5.1](#P5011) - [5.3](#P5013) настоящего Порядка, и принимает решение в форме приказа о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством в случаях:

непредставления, представления не в полном объеме либо не соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям документов, указанных в [пункте 8](#P5033) настоящего Порядка;

несоблюдения условий, предусмотренных [подпунктами 5.1](#P5011) - [5.3](#P5013) настоящего Порядка;

несоответствия критериям, предусмотренным [пунктом 3](#P5004) настоящего Порядка;

представления заявления с нарушением срока, предусмотренного [пунктом 9](#P5038) настоящего Порядка.

12. Министерство уведомляет заявителя о принятом решении не позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения путем направления копии приказа о предоставлении субсидии (с приложением проекта соглашения в двух экземплярах) или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии).

13. Министерство заключает с получателем субсидии соглашение не позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии проекта соглашения.

14. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми министерством финансов Новгородской области.

15. Получатель субсидии может отказаться от получения субсидии, направив в министерство письменный мотивированный отказ от получения субсидии.

В случае неподписания соглашения получателем субсидии в срок, предусмотренный [пунктом 13](#P5046) настоящего Порядка, или получения министерством письменного отказа от получения субсидии до подписания соглашения, министерство своим приказом отменяет ранее принятое решение о предоставлении субсидии не позднее чем по истечении 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка, либо со дня поступления отказа от получения субсидии и направляет получателю субсидии, в отношении которого принято решение об отмене решения о предоставлении субсидии, копию соответствующего приказа не позднее чем по истечении 5 рабочих дней со дня его принятия.

При получении министерством письменного отказа от получения субсидии после подписания соглашения министерство осуществляет действия, предусмотренные [вторым абзацем](#P5049) настоящего пункта и заключает с получателем субсидии дополнительное соглашение к соглашению о его расторжении в порядке, предусмотренном [пунктами 12](#P5045), [13](#P5046) настоящего Порядка.

16. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований Новгородской области.

17. Субсидия перечисляется в бюджет городского поселения в соответствии с соответствующим графиком, предусмотренным соглашением.

18. Получатель субсидии представляет отчеты об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

19. Оценка эффективности [результатов](#P5082) использования субсидии осуществляется посредством мониторинга достижения результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

20. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по достижению значений результатов использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с [пунктами 18](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093043471DE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) - [21](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093043451DE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правил формирования.

21. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения предусмотренных соглашением обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год их реализации, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, и срок возврата указанных средств определяются в соответствии с [пунктом 22](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093043421CE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правил формирования.

В случае одновременного нарушения получателем субсидии предусмотренных соглашением обязательств по достижению результатов использования субсидии и по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и соответствующего ему графика финансирования мероприятий на каждый год их реализации возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [первым абзацем пункта 22](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093043421CE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правил формирования.

22. Основания и порядок освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 20](#P5055), [21](#P5056) настоящего Порядка, определены [пунктом 23](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B0863F743FE496B0B517F511EEA1600863D336F133093043421AE6F07EC712C5F20B54CA1D25933D45NBC6J) Правил формирования.

23. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

В случае нецелевого использования субсидии городским поселением к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=838B6B81930147F0A81A84E1947BFE6D1708F2B08E39713FE398EDBF1FAC1DECA66F5774D47FFD320931424514B9F56BD64AC8F1164ACE0739913FN4C4J) Правительства Новгородской области от 27.08.2021 N 252)

24. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов Новгородской области.

В соответствии с решением министерства о наличии потребности в субсидиях, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с министерством финансов Новгородской области, средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета городского поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

25. Контроль за соблюдением городскими поселениями условий предоставления субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий

бюджетам городских поселений на

строительство и (или) реконструкцию

объектов инфраструктуры, находящихся

в государственной (муниципальной)

собственности, в целях реализации

инвестиционных проектов, направленных

на модернизацию экономики моногородов

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата использования субсидии | Единица измерения | Значение результата использования субсидии по годам | | Итоговое значение результата использования субсидии | Срок достижения результата использования субсидии |
| 2020 | 2021 |
| 1. | Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов | ед. | 10 | 64 | 74 | 31.12.2021 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, направленным на модернизацию экономики моногородов, за исключением бюджетных средств | тыс. руб. | 420896,0 <\*> | 27863,0 | 448759,0 | 31.12.2021 |

--------------------------------

<\*> С учетом ранее осуществленных инвестиций в сумме 363725,0 тыс. рублей на 01.01.2020.